**Dodatek č. 5**

**SMLOUVY O DÍLO**

**ev. č. objednatele: 145-2018/NP**

**ev. č. zhotovitele: 18080127**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,**

**mezi níže uvedenými smluvními stranami**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 121451/0100

Zastoupený: zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a

Ing. Petrem Roubíčkem náměstkem primátora

(dále jen „**Objednatel**”)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1809071/0100 (zveřejněný)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předseda představenstva a

Jánem Dudášem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím **dodatku č. 5** ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele **145-2018/NP a ev. č. zhotovitele: 18080127** (dále jen „ Smlouva“)

**„Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“**

**Preambule:**

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností, které nebylo možné zjistit jak při projekčních pracích, výběrovém řízení, tak při zasmluvnění Díla, stejně tak, že vlivem klimatických podmínek muselo dojít k nutnému delšímu přerušení prací, musely se Strany dohodnout o další realizaci díla. V důsledku těchto skutečností vyvstala potřeba změny Harmonogramu výstavby, Doby plnění, Ceny díla a věcí souvisejících. Důvody pro uzavření Dodatku č. 5 jsou objektivní, nebyly a nejsou řešeny v původních zadávacích podmínkách ani ve Smlouvě, existují bez zavinění jedné či druhé Smluvní strany a nemohou tak jakkoliv být přičítány k odpovědnosti jedné či druhé Smluvní strany.

Dodatkem č. 5 se žádným způsobem nemění ekonomická rovnováha zadávacího řízení a Smlouvy na úkor jiných uchazečů a Objednatele, ani jinak se nesnižuje kvalita, rozsah a druh práv Objednatele garantovaných Smlouvou a ani k jeho tíži se nemění jeho postavení jako smluvní strany.

**I.**

**Předmět dodatku č. 5**

Posunutí termínu dokončení díla je vynuceno realizací navazující investice **„Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor“**, která není součástí realizace akce „Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“, ale bez dokončení této navazující investice (včetně odsouhlasení TI ČR s uvedením do provozu) není možné akci kompletně dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu.

Dalším důvodem pro posunutí termínu je vybavení objektu **„Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“ (dále jen PIM)** nábytkem. Toto není rovněž součástí realizace akce „Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“, ale jedná se o investiční akci budoucího provozovatele **„Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.“,** kterou je nutné realizovat před vlastním dokončením kompletačních prací (elektro, slaboproud apod.) na PIM. Následně po instalaci nábytku a zejména ovládacích pultů ve sladovnách bude možné dokončit kompletační práce, včetně všech zkoušek a potřebných revizí na PIM.

Teprve po realizaci obou výše uvedených akcí bude možné přikročit ke kompletnímu dokončení akce PIM, tj. odzkoušení, uvedení do provozu, revize a zajištění veškerých potřebných dokladů pro následnou kolaudaci.

**Čl. 2. DOBA PLNĚNÍ, odstavec 2.5. se mění následovně:**

***Původní text z SoD ve smyslu Dodatku č.3 se ruší:***

**2.5 LHŮTA PRO DOKONČENÍ**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků bránící užívání) nejpozději do 13.11.2019.

***a nahrazuje se textem:***

**2.5 LHŮTA PRO DOKONČENÍ**

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků) nejpozději **do 20 dnů od předání konečné dokumentace** (včetnědokladů k provedenému Dílu „**Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor“)** zhotoviteli, která bude předána nejpozději **do 20. 02. 2020**.

**II.**

**Závěrečná ustanovení Dodatku č.5**

1. Tento dodatek č.5 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 vyhotovení.
2. Strany konstatují, že ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127 ze dne 16. 3. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Na straně objednatele:

V Jablonci nad Nisou, dne

------------------------------------------------- -------------------------------------------------

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor Ing Petr Roubíček, náměstek primátora

Na straně zhotovitele:

V Praze, dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. František Kočí, předseda představenstva Ján Dudáš, člen představenstva

Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby