**DODATEK č 1**

**KE SmlouvĚ o dílo**

**č.smlouvy zhotovitele: 102080\_U.4570\_01/2016**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

zastoupená: Martinem Řehůřkem, MBA, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 64645641/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

**Fakultní nemocnice Brno**

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

*Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.*

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

**I.**

**Preambule**

Při posuzování a hodnocení nabídek vznikla prodleva na straně zadavatele. Není tedy reálné plnit předmět smlouvy ve lhůtě dle čl. II.1.2. smlouvy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se strany dohodly na níže uvedených změnách ve smlouvě.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Článek II.1.2. smlouvy nahrazuje zněním: „Doba plnění je stanovena na 138 kalendářních dnů.“
2. Příloha č. II – Harmonogram se se nahrazuje přílohou č. 1 - Harmonogram tohoto dodatku. Nový harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram a to ve stejném rozsahu.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstavají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne 24. 6. 2016  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_  za zhotovitele  **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  Martin Řehůřek, MBA,  člen představenstva | | V Brně dne 27. 6. 2016  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_  za objednatele  **Fakultní nemocnice Brno**  MUDr. Roman Kraus, MBA  Ředitel |
|  |  | | |