**DODATEK č. 2**

**KE SmlouvĚ o dílo**

**č.smlouvy zhotovitele: 102080\_U.4570\_01/2016**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

se sídlem Příkop 838/6, Zábdovice, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

zastoupená: Martinem Řehůřkem, MBA, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo bankovního účtu: 64645641/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

**Fakultní nemocnice Brno**

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0710

*Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.*

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

**I.**

**Preambule**

Při plnění veřejné zakázky s názvem „Sexuologické ambulance“, realizované na základě smlouvy o dílo č. 102080\_U.4570\_01/2016, ve znění dodatku č. 1 se v souladu s článkem I. 4. smluvní strany dohodly na provedení změn a doplňků. Vzhledem k tomu se strany dohodly na níže uvedených změnách ve smlouvě.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změnách díla. Soupis změnových listů, zpracovaných na základě Protokolů o změně díla, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek II.1.2 smlouvy se nahrazuje zněním: Dílo bude dokončeno do **23. 12. 2016.**
3. Příloha č. 1 – Harmonogram dodatku se nahrazuje přílohou č. 2 – Harmonogram dodatku č. 2. Nový harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram a to ve stejném rozsahu.
4. Článek IV.1 smlouvy se navyšuje o částku 270 774,93 Kč bez DPH dle tohoto dodatku. Cena díla nově zní takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo | 17 960 029,- Kč |
| Cena za provedení změn a doplňků dle dodatku č. 2 | 270 775,- Kč |
| Cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH | 18 230 804,- Kč |

Slovy: osmnáctmilionůdvěstětřicettisícosmsetčtyři Koruny české

Sazba DPH 21 %

V rámci Soupisu změnových listů, zpracovaných na základě Protokolů o změně díla, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jsou vyřešeny k datu podpisu tohoto dodatku smluvním stranám známé změny (vícepráce a méněpráce).

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstavají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 11. 11. 2016  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_  za zhotovitele  **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  Martin Řehůřek, MBA  člen představenstva | V Brně dne 11. 11. 2016  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_  za objednatele  **Fakultní nemocnice Brno**  MUDr. Roman Kraus, MBA  Ředitel |

Příloha č. 1 – Soupisy změnových listů, zpracované na základě protokolů o změně díla

Příloha č. 2 – Harmonogram dodávek a prací