# **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

# číslo objednatele: **NPÚ- 450/2244/2018**

číslo zhotovitele:

**ve znění Dodatku č. 1 NPU-450/23759/2019 ze dne 9. 7. 2019,**

**ve znění Dodatku č. 2 NPU-450/63671/2019 ze dne 5. 11. 2019,**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlemSněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické (TDI)**:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

stavební dozor (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 pro účely dotace;

ČNB 500005-60039011/0710 pro ostatní platby

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.**

IČ: 28269314, DIČ: CZ28269314,

se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C vl. 57602,

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2.1. Pro zvýšení účelnosti zahradnického provozu **v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (o ZZVZ) nebudou provedeny** v průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019)zhotovitelemv rámci venkovních úprav - oplocení tyto práce**,** uvedené v projektové dokumentaci:

1) Nová zídka Z2 z plných cihel, zastřešená bobrovkou, nebude realizována dle požadavku provozu zahradnictví, jelikož by došlo k zastínění JV části pěstebního skleníku v objektu SO01.

Dle požadavku správy zahradnictví **budou provedeny** zhotovitelem tyto práce v rámci venkovních úprav:

2) Bude provedena úprava venkovních ploch kolem skleníkového hospodářství z důvodu zajištění bezpečného provozu zahradnictví do doby realizace II. etapy obnovy zahradnictví, provedením nového štěrkového povrchu.

3) Mezera mezi stávajícím komínem a zdí množárny SO01-3 bude z důvodu lepší údržby zazděna a pata komína bude v celé šíři omítnuta.

4) Dřevěné skleníků SO01 bude navýšen počet posuvných stolů o 5 ks z důvodu vyšší efektivnosti využití plochy skleníků.

Na tyto dodatečné stavební práce – vícepráce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnového listu č. 4, ve kterém jsou detailně popsány výše uvedené změny díla, a položkového rozpočtu, který objednatel a TDS i poskytovatel dotace odsouhlasil a který je přílohou tohoto dodatku. Cena těchto **víceprací** je vyčíslena na částku **293.964,82 Kč bez DPH, tj. 355.697,43 Kč vč. DPH** ke dni podpisu tohoto dodatku.

Smluvní strany konstatují, že stavební práce, které **nebudou provedeny** ve smyslu odst. 5.5 Smlouvy, technický dozor stavebníka vyčíslil na částku **329.297,16 Kč bez DPH, tj. 398.449,56 Kč vč. DPH**. Obě smluvní strany s tímto vyslovují souhlas.

2.2. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí víceprací a méněprací, které jsou součástí rozpočtů zhotovitele, je snížena o částku **35.332,34 Kč bez DPH, tj. 42.752,00 Kč s DPH**, tj. 0,21% , oproti Smlouvě o dílo (NPÚ-450/2244/2018 = 16.785.664,- Kč bez DPH, tj. 20.310.654,- Kč s DPH), dodatku č. 1 (NPÚ-450/23759/2019 = 16.791.758,30 Kč bez DPH, tj. 20.318.028,00 Kč s DPH) a dodatku č. 2 (NPÚ-450/63671/2019 = 17.188.676,11 Kč bez DPH, tj. 20.798.298,09 Kč s DPH) na částku **17.153.343,77 Kč bez DPH, tj. 20.755.545,96 Kč s DPH.**

2.3. Termín dokončení prací se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují svoje podpisy.

3.3. Ostatní ujednání původní Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají dále v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů.

**IV.**

**Přílohy**

4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je jedna (1) příloha:

- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů VCP a MNP

V Kunovicích dne 27. 11. 2019 V Kroměříži dne 5. 12. 2019

Za zhotovitele: ………………………….... Za objednatele: ……………………………………

Xxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Šubík

jednatel ředitel