ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 2

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7,8

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

- Stavební a další úpravy  - částečná demontáž a napojení kazetového podhledu po odbourání dělící příčky v chodbě m.č.102

- Doplnění podlahových konstrukcí v 1.PP o plochy před vstupem do strojovny VZT 004, vyrovnání výškových úrovní

- Provedení instalačních přizdívek v místnostech 108 a 109

- Propojení odpadního kanalizačního potrubí přes stropní konstrukci mezi 1. a 2.NP

- Zajištění dodávky TUV ve 3.NP

- Posunutí do přístupné výšky a navýšení počtů uzavíracích kohoutů plynovodu v 1.NP

- Přeložka vedení rozvodů ÚT v 1.NP vyvolaná odstraněním izolačních přizdívek, výměna šroubení a termostatických ventilů topných těles

- Elektroinstalace – dodávka a montáž silnoproudů a osvětlení v 1.PP

- Elektroinstalace – doplnění přívodů pro ovládání strojovny VZT

- Elektroinstalace – změna způsobu zavěšení osvětlovacích těles použitím flexibilních kabelových žlabů

- Elektroinstalace – samostatné vedení a jištění pro pronajímatelnou venkovní reklamu

- Elektroinstalace – doplnění jištění v rozvaděči RH-A, zvětšení rozvaděče

- Slaboproud – provedení rozvodů a instalace pro domácí telefon,  doplnění počtu datových zásuvek

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m			481.588,08 Kč + 101.133,50 Kč DPH,  celkem  582.721,58 Kč

Původní náklady (SoD + dod.č.1)  		9.029.231,61 Kč + 1.896.138,64 Kč DPH,

tj. celkem 10.925.370,25 Kč

Náklady dle ZL 2 (viz příloha):		481.588,08 Kč + 101.133,50 Kč DPH,

tj. celkem   582.721,58 Kč

Nové náklady 				9.510.819,69 Kč + 1.997.272,13 Kč DPH,

tj. celkem 11.508.091,82 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	16.11.2019

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet