**DODATEK Č. 1**

smlouvy o dílo č. j. objednatele 50Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Česká republika** – **Obvodní soud pro Prahu 3**

se sídlem Praha 3, Jagellonská 1734/5, PSČ 130 05

zastoupená Mgr. Radkem Maříkem, předsedou soudu

IČO: 00024406

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

č. účtu: 916-524031/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2**. **PETRAlaan s.r.o.**

se sídlem U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329

zastoupená Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou společnosti – osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO: 04157010

DIČ: CZ04157010

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ

č. účtu: 2111785962/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo vedené objednatelem pod č. j. 50 Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE) ze dne 18. července 2019

(dále jen „**Dodatek**“)

**I.**

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. j. 50 Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE) ze dne 18. července 2019, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlaseného změnového listu), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a které jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

**II.**

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. j. 50 Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE) ze dne 18. července 2019, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

Cena díla uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 3 073 302,18 (slovy tři miliony sedmdesát tři tisíc tři sta dva korun českých osmnáct haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů na straně objednatele nebo jeho nadřízených složek (např. odsunutí termínu zahájení, pozdější poskytnutí finančních prostředků nadřízenou složkou objednatele apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:

* cena bez DPH  2 539 919,16 Kč,

(slovy dva miliony pět set třicet devět tisíc devět set devatenáct korun českých šestnáct haléřů)

* DPH 533 383,02 Kč

(slovy pět set třicet tři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých dva haléře)

* **celková cena vč. DPH 3 073 302,18 Kč**

(slovy tři miliony sedmdesát tři tisíc tři sta dva korun českých osmnáct haléřů)

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo č. j. 50 Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE) ze dne 18. července 2019 nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

**IV.**

**Seznam příloh**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 1 ze dne 1. listopadu 2019

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovým listem č. 1)

V Praze dne 6. prosince 2019 V Praze 6. prosince 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Radek Mařík Jindřiška Lebedová

předseda Obvodního soudu pro Prahu 3 jednatelka společnosti PETRAlaan s.r.o.

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------