DODATEK C. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

na akci: „11/375 Ubušín - průtah - **část** 34“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen ***„Objednatel\*)***

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxx0 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kraj Vysočina

Zhotovitel: RYBÁK - PROJEKTOVANÍ STAVEB, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

Č. účtu: xxxxxxxxxxx

IČO: 25325680

DIČ: CZ25325680

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Zhotovitel\*)

(společně také jako „Smluvní strany\* nebo jednotlivě ,jS^uvm' strana\*)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu složitého a zdlouhavého řízení spojeného s uzavřením smlouvy o přeložce plynovodu se společností GasNet, s.r.o. a následného projednání stanoviska ktéto přeložce a k celé stavbě se společností GridService, s.r.o., potřebného k doložení Stavebnímu úřadu (viz žádost).
2. V této souvislosti dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A (34) - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné části Lhůty plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| Podání žádosti o Uzemní rozhodnutí a stavební povolení | nej později do 30. 11. 2019 |
| Dokončení dokumentace PDPS | nejpozději do 45 dnů od podání žádosti o ÚR+ SP |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení (SO 101 Silnice 11/375 - speciální stavební úřad doprava | nejpozději do 30. 6. 2020 |
| Podání žádosti o Uzemní rozhodnutí a stavební povolení (SO 301 Dešťová kanalizace - vodoprávní úřad doprava) | nejpozději do 30. 6. 2020 |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí (SO 501 Přeložka plynovodu - obecný stavební úřad) | nejpozději do 30. 6. 2020 |
| Dokončení dokumentace PDPS | nejpozději do 45 dnů od podání žádosti oÚR+ SP |

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14, pro akci 11/375 Ubušín - průtah - část 34 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 uzavřené dne 20. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek č. 4 ze dne 25. 11. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne: