# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 18/06/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Předmětem této smlouvy jsou **„Stavební úpravy křížové chodby“** františkánského kláštera

v Tachově, na pozemku p.č. 434, k.ú. Tachov [764914], na adrese:Třída Míru 447, 347 01 Tachov

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Muzeum českého lesa v Tachově, p.o.

se sídlem: Třída Míru 447, 347 01 Tachov

IČ: 00076716

DIČ: CZ00076716

zastoupený: PhDr. Janou Hutníkovou, ředitelkou

K podpisu smlouvy oprávněn: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

bankovní spojení: 3238401/0100, KB

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl 32413, vložka C

se sídlem: Újezdská 82, Město Touškov 330 33

zastoupený: Petrem Tomanem

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

bankovní spojení: 115-2071320297/0100

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek, ve kterém se oproti smlouvě o dílo mění:

#### TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

V souladu s článkem 6.3 Smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě stanovila změna termínu plnění provedení díla. Důvodem je v zadávací dokumentaci nepředvídaný rozsah restaurátorských zásahů na odkryté původní dlažbě, dokumentace nálezové situace po odkrytí původní dlažby v rámci zjišťovacího průzkumu. Změna termínu se nepromítá do hodnoty díla.

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 20.12.2019**

**II.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy

V Tachově dne 29.11.2019 V Tachově dne 29.1102019

Za objednatele za zhotovitele

PhDr. Jana Hutníková Petr Toman

Ředitelka jednatel

Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o. Stucco TM – Město Touškov s.r.o.