**Dodatek č. 1.**

ke Smlouvě o dílo číslo: SD/2019/0468, uzavřené dne 21. 10. 2019

mezi městem Jablonec nad Nisou a ZLINER s.r.o.

 (dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 3100/19

 467 51 Jablonec nad Nisou

Zastoupený ve věcech smluvních:

RNDr. Jiří Čeřovský - primátor

(tel.: 483 357 321)

Zastoupený ve věcech technických:

Bc. Vratislav Pavlín – vedoucí oddělení krizového řízení

(tel.: +420 483 357 250, e-mail: pavlin@mestojablonec.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 121-451/0100

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: ZLINER s.r.o.**

Sídlo společnosti: tř. Tomáše Bati 283,761 12 Zlín

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Bereznaj, ředitel výroby a logistiky

Zastoupený ve věcech technických: Adam Zbraněk, technolog – 605 206 548

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 15207661/0100

IČ: 45479534

DIČ: CZ45479534

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 5174

dále jen „zhotovitel“

I.

Smluvní strany se tímto v souladu s čl. 7. odstavcem 2 dohodly na těchto změnách smlouvy:

Článek 2, odstavec 1 smlouvy:

Cena díla se navyšuje o částku 331.162,91 Kč bez DPH (slovy třistatřicetjedentisícstošedesátdvě koruny české devadestátjeden haléř) bez DPH, tj. o částku 400.707,12 Kč s DPH (slovy: čtyřistatisícsedmsetsedm korun českých dvanáct haléřů s DPH).

Článek 3 odstavec 1 smlouvy:

Termín plnění zakázky se prodlužuje do 16.02. 2020.

II.

1. Rozsah prací, které jsou předmětem tímto dodatkem dotčených změn, je uveden v příloze č 2. tohoto dodatku (smlouvy).
2. Důvodem navýšení ceny je rozsah závad, které nebylo možné předem zjistit či předpokládat, ale objevily se až po sejmutí nástavby a rozebrání podvozku.
3. V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Jablonci nad Nisou dne 05. 12. 2019

Za statutární město Jablonec nad Nisou Za ZLINER s.r.o.

…………………………………………. ………………………………………………………

RNDr Jiří Čeřovský– primátor Jan Bereznaj, ředitel výroby a logistiky

*Za věcnou správnost:*

 *Bc. Vratislav Pavlín, vedoucí OKŘ*