****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**SOD/00580/2019/OIÚ ze dne 25. 6. 2019**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** |  |  | ***Město Říčany*** |
| sídlem: |  |  | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: |  |  | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*  |
| bankovní spojení |  |  | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |  |   |
| IČO: |  |  | *00240702* |
| DIČ: |  |  | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: |  |  | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  |  | *Ing. Arch. Alice Štěpánková, Miloš Škopán* |
| Technický dozor investora (TDI): |  |  | *NDCON s.r.o.* |
| tel.: |  |  |  |
| Email: |  |  |  |
| *dále „Objednatel“*  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZHOTOVITEL:** |  |  | ***TO SYSTEM, s.r.****o.* |
| Se sídlem vedoucího sdružení: |  |  | *.**V Brance 83, 261 01 Příbram* |
| Zastoupený : |  |  |  *Mgr. Jaroslavem Smejkalem a Ing Janem Bejčkem jednatelem* |
| bankovní spojení |  |  | *Česká spořitelna, a.s.* |
| číslo účtu: |  |  |  |
| IČO: |  |  | *28911822* |
| DIČ: |  |  | *CZ28911822* |
| Identifikátor datové schránky |  |  | *Ee3y762* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  |  | *Mgr. Jaroslav Smejkal* |
| tel.: |  |  |  |
| email |  |  |  |
| *dále „Zhotovitel“* |  |  |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je realizace víceprácí a méněprácí vyvolaných především potřebou zachování nepřetržitého provozu Městské Policie.

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích vzniklých při realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. **1** k SOD.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění*.*

# **Cena díla**

1. Ceny dle ZL uvedeném v  tomto dodatku č.*1*, se sjednávají takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list**  |  | **Vícepráce** **bez DPH** | **Méněpráce** **bez DPH** | **Celkem bez DPH** | **Celkem včetně DPH** |
| ***č. 1 –***  |  | *112 730,-Kč* | 19 500,-Kč | *93 230,-Kč* | *112 808,30Kč* |
| CELKEM |  | *112 730,-Kč* |  *19 500,-Kč* | *93 230,-Kč* | *112 808,30Kč* |

1. Cena díla se mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |
| Původní cena dle SOD |  *1 276 400,-Kč* | *268 044,-Kč* | *1 544 444,-Kč* |
|  |  |  |  |
| Dodatek č. ***1*** | 93 230,-Kč | *19 578,30Kč* | *112 808,30Kč*  |
| Celková výsledná cena díla | 1 369 630,- Kč  | *287 622,Kč* | *1 657 252,30 Kč* |

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. *1*  nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění.
3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Rada města schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 28.11.2019 pod číslem usnesení 19-57-004.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne*  | *V Příbrami* | *dne*  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  |  |  |
| *starosta města*  |  | ***TO SYSTEM, s.r.****o.Mgr. Jaroslav Smejkal* |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |