| Příloha 1 Projektového dokumentu – Matice logického rámce Projekt: Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu Období implementace: 2019-2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| Záměr | Přispět k uspokojení základních sociálních potřeb zranitelných osob založené na reálných potřebách a reflektující dostupné zdroje v jednotlivých komunitách | - Zvýšené procento osob uživatelů sociálních a souvisejících služeb (data členěna dle pohlaví a cílových okresů/země) - Počet úspěšně replikovaných inovací/služeb | - Data a záznamy z databáze institucí veřejné správy (ústřední a nižší veřejná správa) - Nezávislá evaluace zpracovaná po skončení Projektu (MZV) |  |
| Cíle | Podpořit rozvoj mechanizmu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na základě poptávky, skutečných potřeb a dostupných zdrojů, který bude sloužit veřejné správě v Moldavsku ke zlepšení systému plánování a uspokojování potřeb | - Komunitní plány připravené v rámci Projektu schváleny na úrovni zodpovědné veřejné správy - Alespoň tři nové okresy/jiné územní jednotky iniciovaly proces komunitního plánování díky Projektu a získávají podporu od Ministerstva či lídrů v sociálních službách - Exit strategie Projektu pro zajištění replikace modelu připravena, schválena a implementována Ministerstvem | - Dokumentace Ministerstva a okresů/jiných územních jednotek - Nezávislý evaluační report (Realizátor) - Nezávislá evaluace zpracovaná po skončení Projektu (MZV) | Předpoklad: Podpora ze strany ústřední vlády pro implementaci a prosazování modelu Předpoklad: Podpora ze strany veřejné správy na okresní/jiné územní úrovni Riziko: Dojde k omezením a snížení objemu finančních zdrojů na veřejné služby Riziko: Dojde k zásadní rozpočtové krizi ústřední správy, která zpomalí růst sektoru sociální ochrany |
| Výstupy | Výstup 1: Zvýšené kapacity a znalosti pracovníků Ministerstva, které využívají v praxi pro podporu rozvoje komunitního plánování a posílení spolupráce mezi lídry v sociálních službách a ústřední správou | - Znalosti pracovníků Ministerstva a lídrů v sociálních službách v oblasti komunitního plánování zlepšeny (min 70 % v rámci post-testů) - Metodický průvodce, který reflektuje zvýšené kapacity pracovníků a praxi získanou během implementace, připraven pracovníky Ministerstva a lídry v sociálních službách - Zvýšené znalosti pracovníků veřejné správy v oblasti komunitního plánování prostřednictvím diseminačních aktivit vedených pracovníky Ministerstva a lídry v sociálních službách (min 70 % v rámci post-testů) - Počet proškolených osob v členění dle pohlaví | - Pre-test a post-testy (Realizátor), post-testy ve dvou vlnách (jedna po skončení školení, druhá cca 1-2 měsíce po školení) - Expertní posouzení dokumentů (ČRA) - Nezávislý evaluační report (Realizátor) | Předpoklad: Nízká fluktuace zaměstnanců na úrovni Ministerstva Předpoklad: Odpovídající zapojení a dostupnost zaměstnanců Ministerstva v účasti na budování kapacit, studijní cestě a aktivitách Projektového Řídícího výboru Předpoklad: Změna legislativního a regulačního rámce relevantního pro komunitní plánování je pro agendu Ministerstva velmi důležitá Předpoklad: Řádné vlastnictví metodologického průvodce, který zajistí jeho praktické využití a další šíření Riziko: politické, institucionální a/nebo personální změny negativně ovlivňují úroveň otevřenosti, angažovanosti a dostupnosti pracovníků ministerstva k účasti na projektových aktivitách a poskytují odpovídající podporu pro realizaci projektu |
|  | Výstup 2: Zvýšené kapacity veřejné správy na okresní/jiné územní úrovni v oblasti komunitního plánování a zapojeni aktéři komunitního plánování do plánů | - Znalosti pracovníků v oblasti komunitního plánování ve třech cílových lokalitách zlepšeny (min 70 % v rámci post-testů) - Návrhy třech komunitních plánů reflektující potřeby, poptávku a dostupné zdroje připraveny v adekvátní kvalitě do poloviny roku 2021 - Aktéři komunitního plánování zapojeni do přípravy plánů v dostatečné míře - Počet proškolených osob v členění dle pohlaví | - Pre-test a post-testy (Realizátor), post-testy ve dvou vlnách (jedna po skončení školení, druhá cca 1-2 měsíce po školení) - Expertní posouzení dokumentů (ČRA) - Nezávislý evaluační report (Realizátor) | Předpoklad: Cílové místní úřady jsou otevřeny spolupráci s organizacemi občanské společnosti i přes případnou fluktuaci klíčových úředníků ve veřejných institucích. Předpoklad: Národní agentura pro sociální pomoc (NASA) a ředitelství sociální pomoci a ochrany rodiny (DSAFP) z cílových okresů jsou ochotny sdílet informace o svých službách a upravovat je na základě priorit identifikovaných v místní strategii sociálního začleňování. Předpoklad: Místní kontext je řádně analyzován a reflektován ve vývoji komunitních plánů. Předpoklad: vysoký zájem a dostupnost aktérů komunitního plánování při zapojení do budování kapacit, studijních pobytů a aktivit při přípravě plánu. Riziko: Místní veřejné autority vnímají organizace občanské společnosti jako konkurenty, což vytváří překážky v rychlosti a kvalitě aktivit komunitního plánování |
|  | Výstup 3: Zvýšené kapacity nevládních poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, podpořeno partnerství s veřejnou správou a mobilizace veřejnosti pro zapojení do procesu komunitního plánování | - Znalosti v oblasti komunitního plánování, monitoringu a evaluace, advokační činnosti a standartů sociálních služeb zlepšeny mezi školenými členy organizací občanské společnosti - Počet organizací občanské společnosti aktivně se účastnících rozvoje komunitních plánů a výročních akčních plánů. - Počet a procento doporučení organizací občanských společností integrováno do komunitních plánů - Aspoň jedno politické doporučení formulované a prosazované organizacemi občanské společnosti na národní úrovni - Příručka poskytovatelů sociálních služeb v každé lokalitě je vytvořena - jako zdroj informací a kontaktů pro veřejnost, místní autority, regionální a dokonce i národní instituce. - Mechanismy pro monitorování místních programů a aktivit místních autorit v oblasti sociálního začleňování, které byly do konce projektu rozvinuty a realizovány v každém vybraném územním celku. - Standardy poskytování sociálních služeb zlepšeny | - Pre-testy a post-testy - Prezenční listiny a zápisy z porad veřejných konzultací a setkání poradního výboru - Seznam počátečních návrhů organizací občanské společnosti a schválených komunitních plánů - Advokační materiály - Plány monitorování, monitorovací zprávy - Zápisy z jednání pracovních skupin | Předpoklad: Organizacím občanské společnosti se podaří udržet přítomnost ve vybraných okresech během časového rámce projektu Předpoklad: Kapacita pracovníků z cílových organizací občanské společnosti zůstává v organizacích Předpoklad: Pracovníci organizací občanské společnosti májí vysoký zájem v angažování se s místními autoritami a kritickém přezkoumání místních sociálních programů. Předpoklad: Finanční alokace na sociální služby zůstává v průběhu realizace projektu stabilní nebo neklesá |
| Aktivity | - Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu - Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu - Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR - Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení - Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace - Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce - Evaluace procesu přípravy komunitních plánů - Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce - Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán - Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb - Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování - Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů - Studijní a networkingová cesta do ČR - Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů - Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb - Finalizace a schválení komunitního plánu 3.1 Budování kapacit místních organizací občanské společnosti pro strategické plánování, monitoring a evaluaci, participační rozpočtování a advokační činnost, poskytování sociálních služeb 3.2 Studijní návštěva Gruzie pro výměnu zkušeností komunitního plánování a inovativních příkladů služeb 3.3 Organizace občanské společnosti podporovány v tom, aby se připojovaly k sítím, formulovaly doporučení a prosazovaly na národní úrovni zlepšení místních sociálních služeb 3.4 Organizace občanské společnosti zapojené do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizaci komunitního plánu. | Prostředky Materiály, lidské zdroje a čas uvedené v projektovém dokumentu a časovém harmonogramu Projektový manažer, koordinátor projektu, koordinátor projektového financování, referent komunikací, místní doprava, kancelář a kancelářské potřeby, občerstvení, papírnictví, propagační materiály, komunikace; Služby: školení, hodnocení potřeb, fotografování, tlumočení, překlady, grafický design, hodnotící poradce, tisk, IT služby, místo pro školení a workshopy | Rozpočet: Specifikováno ve strukturovaném rozpočtu Celkem: 13,500,000.00 CZK Lidské zdroje: 5,497,620.00 CZK Cestovní náklady: 734,150.00 CZK Přímé podpora: 4,835,760.00 CZK¨ vybavení: 125,000.00 CZK režijní náklady: 572,000.00 CZK Subdodávky: 1,735,470.00 CZK |  |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) Země/cílové oblasti nebudou postiženy rozsáhlými přírodními katastrofami, politickou nebo ekonomickou krizí |

Baseline  či doplňující indikátory budou stanoveny v rámci Projektu Realizátorem