**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě č. j. NPU-371/62262/2019 ze dne 30. 8. 2019**

*(smlouva o dílo: Výmalba kanceláří, výměna koberců, broušení a lakování parket a oprava fasády dvora v budově nám. Svobody 72/8, Brno)*

**Smluvní strany:**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

**Expoline AT, s.r.o.**

U Střelnice 733, 569 43 Jevíčko

IČ: 28802209 DIČ: CZ28802209

zastoupený: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 43-7460430257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně rovněž jako „strany“)

ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“),ke smlouvě č. j. NPÚ-371/62262/2019 ze dne 30. 8. 2019(dále jen „smlouva“).

1. **Předmět dodatku** 
   1. Předmětem dodatku je dohoda stran o:
2. změně technologie a materiálu při provádění udržovacích prací na parketách,
3. provedení víceprací - výmalba stěn a stropu místnosti č. 103,
4. odečtu ceny spotřebované el. energie od smlouvou sjednané ceny díla,
5. změně smlouvou sjednané ceny díla.
6. **Změna technologie a materiálu při provádění udržovacích prací na parketách**
   1. Strany se dohodly na změně použitého druhu laku pro provedení nátěru parket. Pro uvedenou část díla bude použit lak Bona PRIME Classic a Bona TRAFFIC HD mat (dále jen „nový lak“). Nový lak bude pořízen na náklady objednatele.
   2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s požadavky na aplikaci nového laku dle technického listu.
7. **Vícepráce** 
   1. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel provede nad rámec smlouvou sjednaných prací výmalbu stěn a stropu místnosti č. 103 v prvním podlaží (dále jen „vícepráce“).
   2. Cena víceprací byla sjednána na konečnou a nepřekročitelnou částku 10 980,- Kč bez DPH.
8. **Odpočet ceny spotřebované el. energie od ceny díla**
   1. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel odečte cenu spotřebované el. energie poskytnuté objednatelem zhotoviteli k realizaci díla od smlouvou sjednané ceny díla.
9. **Úprava smlouvou sjednané ceny díla**
   1. Strany se dohodly na tom, že smlouvou sjednaná cena díla (bez DPH) se:
   2. snižuje o částku 17 820,- Kč (cena původního laku bez DPH),
   3. zvyšuje o vícepráce v ceně 10 980,- Kč (cena víceprací bez DPH),
   4. snižuje o cenu el. energie (bez DPH) poskytnuté objednatelem zhotoviteli ke zhotovení díla, množství a cenu spotřebované el. energie stanoví strany společně při předání a převzetí díla.
   5. Nově sjednaná cena díla (bez DPH) je pro zhotovitele cenou konečnou a nepřekročitelnou.
10. **Závěrečná ustanovení**
    1. Tento dodatek:
11. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran,
12. podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění.
    1. Strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
    2. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
    3. Ostatní části smlouvy dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
    4. Nestanoví-li smlouva a její dodatky jinak, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění.
    5. Strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající ze smlouvy a jejích dodatků budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu.
    6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
    7. Strany výslovně prohlašují (každá samostatně) že jsou oprávněny dodatek uzavřít, plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících.
    8. Strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 14. 11. 2019

……………………………………………….. ………………………………………………..

za objednatele za zhotovitele