Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0214/H8400/16/RS (objednatele)

č. 003033 (zhotovitele)

ze dne 16. 9. 2016

na stavbu „Rekonstrukce kanalizace, ul. Vysočanská (úsek Prosecká - Litoměřická), Praha 9“

- Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

- se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

- (dále jen „Objednatel“),

- a

Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 262 12 005, DIČ: CZ26212005

- se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, PSČ 155 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

- zastoupena:	Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti

- (dále jen „Zhotovitel“),

- (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

- Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění. Dodatečné stavební práce vznikly během realizace stavby na základě požadavku Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., změny trasy ražby úseku TŠ4 – Š5 +a také z důvodu rozvolněného prostředí stávajícího terénu a za ostěním stoky.

- Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

- Článek I.

- 1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

- „2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- realizaci nové uliční vpusti v úseku TŠ4 – Š5

- dovybavení ražených úseků technologickým pažením

- ražbu stoky v úseku TŠ4 – Š5 mimo soukromý pozemek

- doplnění injektážních hmot pro celý rozsah ražeb a přeražeb – 104,28 t

- zřízení světelné křižovatky Litoměřická x vysočanská v koordinaci s výstavbou bytového domu“

- „2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- ražbu štoly v původní trase podle zadávací dokumentace“

      - V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 4. 2020, v opačném případě je v prodlení.“

- 3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

- „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	          5.846.923,59 Kč“

- z toho cena dle čl. 2.1.1	5.919.370,23 Kč

- a cena dle čl. 2.1.2	-72.446,64 Kč

Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.

- Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

- Původní cena za dílo bez DPH	17.696.982,00 Kč

- Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.846.923,59 Kč

- Celková cena bez DPH	23.543.905,59 Kč

- DPH 21 %

- ČLÁNEK II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

- ČLÁNEK III.

- 1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

- 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- 3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- -  příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací

- -  příloha č. 2 – Harmonogram prací

| Za Objednatele, v Praze, dne Ing. Pavel Válek, MBA předseda představenstva | Za Zhotovitele, v Praze, dne Ing. Miroslav Volf ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s. |
| --- | --- |