Č.j.: 281370/2019 ČRA

**Dodatek č. 3 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem**

**„Implementace nařízení REACH a CLP“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**

zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a XXXXXXXXXXXXXX

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 25006096

DIČ: CZ 25006096

bankovní spojení: KB Praha 5

číslo účtu: 1452190217/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 je potřeba prodloužení doby realizace projektu, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat (jedná se o prodlevy na straně místních partnerů), a to do 31. 10. 2021 a změny v rozpočtu, které nezmění celkovou ceny projektu, nýbrž mění pouze finanční alokace na jednotlivá fakturační období.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:

*2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:*

* *od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 374 000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 133 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíc korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 415 500,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc pět set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 554 400,- Kč (slovy: tři miliony pět set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 353 700,- Kč (slovy: dva miliony tři sta padesát tři tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 2 870 400,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH.*
* *od 1. 11. 2020 do 30.4. 2021 částku 2 580 800,- Kč (slovy: dva miliony pět set osmdesát tisíc osm set korun českých) včetně DPH.*
* *od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 částku 1 894 000,- Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát čtyři tisíc korun českých) včetně DPH.*

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.*

*Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.*

*3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 31. 10. 2021. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.*

*3.5. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou v českém jazyce v elektronické podobě, a to nejpozději do 30. 11. 2021. Tato závěrečná zpráva, která nahrazuje poslední roční zprávu, bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel do jednoho měsíce její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce a také předá gruzínskou jazykovou mutaci též partnerovi projektu v zemi příjemce.*

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
|  V Praze dne:..........................................................za objednatele:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | V Praze dne:...........................................................za zhotovitele:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |