Příloha č. 1 Časový harmonogram činností projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| Činnosti | Termín splnění |
| Studijní cesta pracovní skupiny do ČR | 31. 5. 2018 |
| Návrh letáku a informačního panelu předložen ČRA | 18. 5. 2018 |
| 1. tisková zpráva | 31. 7. 2018 |
| Návrh Analýzy a Koncepce v gruzínštině  | 31. 7. 2018 |
| Letáky v angličtině a gruzínštině předány ČRA a ZÚ | 31. 7. 2018 |
| Informační panel nainstalován na MŽP | 31. 7. 2018 |
| 1. workshop pro státní správu  | 30. 9. 2018 |
| Finální verze Analýzy a Koncepce v gruzínštině, anglická verze předložena ČRA ke schválení | 31. 10. 2018 |
| Pracovní verze návrhu Zákona v angličtině pro ČRA | 31. 10. 2018 |
| Zapracování připomínek | 31. 1. 2019 |
| Pracovní verze návrhu Zákona v gruzínštině  | 31. 3. 2019 |
| Návrh překladu REACH a CLP do gruzínštiny | 31. 3. 2019 |
| 2. workshop pro státní správu (projednání zákona) | 31. 5. 2019 |
| Zákon pro ČRA vč. důvodové zprávy k Zákonu k finálnímu schválení | 31. 8. 2019 |
| Pracovní verze vybraných vyhlášek k Zákonu v angličtině  | 31.10.2019 |
| Finální překlad REACH a CLP předány MŽP | 31.12.2019 |
| Finální verze návrhu Zákona, důvodové zprávy k Zákonu předány MŽP | 28.02.2020 |
| Projednání vyhlášek v rámci pracovní skupiny v Tbilisi | 31.1.2020 |
| Asistence v rámci připomínkových řízení  | 28. 02. 2020 - 31. 10. 2021 |
| Pracovní verze zbývajících vyhlášek k Zákonu a návrh Metodiky kontrol v angličtině | 30.04.2020 |
| Projednání návrhů vyhlášek a návrhu Metodiky kontrol v rámci pracovní skupiny v Tbilisi | 31.05.2020 |
| Finální verze vyhlášek k Zákonu v gruzínštině předány MŽP | 31.08.2020 |
| Finální verze Metodiky v gruzínštině předána MŽP | 31.08.2020 |
| Plán školení školitelů předložen ČRA | 30.06.2020 |
| 1. školení školitelů v ČR | 30.10.2020 |
| Postup certifikace školitelů v angličtině předložen ČRA | 30.01.2021 |
| Plán školení zaměstnanců státní správy a program a termíny workshopů předloženy ČRA  | 31.03.2021 |
| Poslední školení školitelů v ČR/ Gruzii | 31.03.2021 |
| Školení zaměstnanců státní správy v Gruzii | 30. 04. 2021 - 30. 06. 2021 |
| Workshopy pro chemický průmysl | 30. 09. 2021 - 31. 10. 2021 |
| 2. tisková zpráva | 31. 10. 2021 |