Č.j.: 281182/2019-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-23030/4 s názvem**

**„Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: PhDr. Blanka M. Remešová, PhD., zástupkyně ředitele

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **AQUA-GAS, s.r.o**

zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem

se sídlem: Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Brně, C 29265

IČO: 255 13 117

DIČ: CZ25513117

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2113062709/2700

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**realizátor**“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo **BA-2016-087-FO-23030/4** s názvem „**Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně**“ ze dne 23.7.2018 (dále jen „**Smlouva**“), a to z důvodu potřeby úpravy harmonogramu předmětu plnění a zároveň z důvodu nutnosti dodání dodatečného vybavení, jehož potřebu nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předpokládat. Celková povaha veřejné zakázky zůstává zachována a hodnota změny, včetně změny na základě dodatku č. 1 Smlouvy, činní 14,17% původní hodnoty zakázky. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny předmětu plnění o **1 676 267**,-Kč včetně DPH.

I.2. Z důvodu nedostatečného výkonu a kapacit nainstalovaného systému a z důvodu nedostatku individualizace řešení daného systému dle počtu obyvatel žijících v jednotlivých domech, dodá zhotovitel dodatečné balancéry pro 40 domácností, fotovoltaické panely pro 7 domácností a baterie pro 6 domácností (blíže viz příloha č. 1a Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet).

I.4. Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 2 – příloha č. 1a Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet, nahrazuje v plném znění přílohu č. 1a Smlouvy.

I.5 Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

* 1. *Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši****14 020 507****,-Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet tisíc pět set sedm korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.*
  2. *Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:*
* *v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění*

*do 30. 11. 2018:*

*částka* ***6 012 740,- Kč*** *(slovy šest milionů dvanáct tisíc sedm set čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH;*

* *v roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:*

*do 30. 10. 2019:*

*částku* ***6 292 500,- Kč*** *(slovy šest milionů dvě stě devadesát dva tisíc pět set korun českých) včetně DPH;*

*do 10.12.2019:*

*částku* ***1 143 422,- Kč*** *(slovy jeden milion sto čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých) včetně DPH*

* *v roce 2020 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:*

*do 30. 5. 2020:*

*částku* ***571 845,- Kč*** *(slovy pět set sedmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun českých) včetně DPH za dokončení aktivity 1.2.3. dle dodatku č. 2 a dokončení aktivit specifikovaných dle přílohy č. 1 tohoto dodatku*

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.*

*Část celkové ceny plnění dle článku 2.1 tohoto dodatku stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.*

* 1. *Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 31. 6. 2020.*
  2. *Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele* ***pro druhý rok realizace nejpozději do 31. 10. 2019 za provedení prací dle dodatku č. 1, nejpozději do 11. 12. 2019 pro provedení prací dle tohoto dodatku a pro třetí rok realizace nejpozději do 31. 5. 2020****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.*

*Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).*

*Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.*

*Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).*

I.6. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1a: Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX |