**DODATEK č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 1004/2019**

**č. smlouvy zhotovitele: C1A/035/2019**

**Název díla:**

**„VD Kadaň – slezové žebříky“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: MEA Water Management s.r.o.**

 Domažlická 1059, 314 56 Plzeň Skvrňany

**IČO:** 27999734

**DIČ:** CZ699002861

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce
č. 20820.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1004/2019 uzavřené dne 03.10.2019, s ohledem na přístupové podmínky a termínové dodávky matriálu - protiskluzných (pískový vsyp) příčlí.

 Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění:

**Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje provést uvedené dílo „VD Kadaň – slezové žebříky“ v rozsahu poptávky a přijaté cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.08.2019 pod číslem NVT/222/2019, která je součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2

*Stručný popis stavby:*

Jedná se o opravu (výměnným způsobem) korozně poškozených slezových žebříků, zábradlí a podesty v rozsahu: 2x slezový žebřík délky 10 včetně ochranného koše, 2x venkovní zábradlí délky 4,7m včetně branky, 1x vnitřní podesta 3,03 x 2,0m včetně slezového žebříky 9,5m s ochranným košem a nástupním zábradlím s brankou. Materiálové provedení kompozit, nerez (AK).

Nové znění:

**Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA**

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje provést uvedené dílo „VD Kadaň – slezové žebříky“ v rozsahu upravené poptávky a přijaté cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.11.2019 pod číslem NVT/310/2019.

*Stručný popis stavby:*

Jedná se o opravu (výměnným způsobem) korozně poškozených slezových žebříků, zábradlí a podesty v rozsahu: 2x slezový žebřík délky 10 včetně ochranného koše, 2x venkovní zábradlí délky 4,7m včetně branky, 1x vnitřní slezový žebříky 9,5m s ochranným košem a nástupním zábradlím s brankou. Materiálové provedení kompozit, nerez (AK).

Původní znění:

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 30.11.2019**

Nové znění:

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 19.12.2019**

Původní znění:

**Čl. IV. CENA**

1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 259 222,22 Kč**

Cena je pevná celková a konečná.

Nové znění:

**Čl. IV. CENA**

* + - 1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 224 204,04 Kč**

Rozpad ceny:

Vzhledem k prostorovému uspořádání a kotevním podmínkám nebude realizována položka 04 – vnitřní plošina 3030x2000 mm včetně montáže v ceně 35 018,18 Kč bez DPH. Celková cena předmětu díla upravena dle cenové nabídky NVT/310/2019.

Cena je pevná celková a konečná.

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1004/2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V Plzni dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele