**DODATEK č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 1005/2019**

**č. smlouvy zhotovitele: C1A/034/2019**

**Název díla:**

**„VD Přísečnice, sdružený objekt – kompozitní konstrukce v dolní strojovně“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: MEA Water Management s.r.o.**

Domažlická 1059/180, 314 56 Plzeň Skvrňany

**IČO:** 27999734

**DIČ:** CZ699002861

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce   
č. 20820.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1005/2019 uzavřené dne 03.10.2019, s ohledem na zpracování výrobně technické dokumentace (PD), termínovým dodávkám materiálu a technologickou náročnost akce.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 20.12.2019**

Nové znění:

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 30.06.2020**

Zhotovitel zajistí zpracování výrobní technické dokumentace (DPS, tzn. souhrnná technická zpráva, technická zpráva, výkresová část - přehledné dispoziční půdorysné výkresy nové konstrukce v měřítku, včetně nezbytných řezů a pohledů včetně kusovníků, detailů rozhodujících styků, kotvení apod., podrobný statický výpočet nosnosti nové manipulační plošiny nad levou a pravou spodní výpustí). PD bude předložena investorovy k odsouhlasení před zahájením výroby nejpozději do **30.03.2020.**

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1005/2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V Plzni dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele