			
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0244/G4000/18/RS – vodovod
                 č. 0245/G4100/18/RS - kanalizace (objednatele)
č. 003294 (zhotovitele)
ze dne 8. 11. 2018

na stavbu „Obnova vodovodních řadů, ul. Na Homoli a okolí, Praha 12“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Homoli, Praha 12“

Smluvní strany:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 262 12 005, DIČ: CZ26212005
se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, PSČ 155 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupena:	
(dále jen „Zhotovitel“),

  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební práce, dodatečné stavební práce a prodloužení termínu plnění.
Vzhledem ke geologickým podmínkám byl změněn typ pažení z příložného na hnané a zátažné. V místě výkopů se nachází písky a břidlice. Zadávací dokumentace navrhuje větší šířku výkopů než je uvedena v soupisu prací a dodávek. Se zvětšením šířky výkopové rýhy se zvětšily objemy hloubení rýh. 
V Městských standardech došlo ke změně materiálu šroubů a matek na nerez šrouby a teflonové matky oproti zadávací dokumentaci (požadavek Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.).
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
Vodovod 1/4/G40/00
· zřízení a odstranění příložného pažení v množství 3.956,34 m2 
Kanalizace 1/1/G41/00
· zřízení a odstranění příložného pažení v množství 164,25 m2 
· osazení a odstranění pažícího boxu v množství 386,87 m2 “
„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
Vodovod 1/4/G40/00
· rozšíření rýhy dle zadávací dokumentace na vodovodních řadech z 0,9 m na 1,1 m, na vodovodních přípojkách z 0,8 m na 1 m,
· zřízení a odstranění zátažného pažení v množství 3.956,34 m2
· zvětšení objemů hloubení rýh
· realizaci vodovodního propoje DN 150 v ul. Komořanská
· doplnění hmotností za frézování a odstranění živice, navýšení odvozů suti a skládkovného 
Kanalizace 1/1/G41/00
· rozšíření rýhy dle zadávací dokumentace na kanalizačním řadu z 1 m na 1,3 m, na kanalizačních přípojkách z 0,9 m na 1,1 m,
· zřízení a odstranění hnaného pažení v množství 551,12 m2
· zvětšení objemů hloubení rýh
· navýšení odvozů suti a skládkovného“ 

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 05. 2020, v opačném případě je v prodlení.“


3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH            3.132.151,34 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	    -572.180,75 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	            3.704.332,09 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	16.690.063,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3.132.151,34 Kč
Celková cena bez DPH	 19.822.214,34 Kč
DPH 21 %




ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací
-  příloha č. 2 – Harmonogram prací


Za Objednatele,					Za Zhotovitele,		
V Praze, dne:						V Praze, dne 




…………………………………..			…………………………………...
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		Cena dle SoD		0244/G4000/18/RS		0245/G4100/18/RS

		z toho		vodovod		kanalizace

		16,690,063.00 Kč		15,372,572.60 Kč		1,317,490.40 Kč



		Cena dle dod.č. 1



		3,132,151.34 Kč		2,747,606.87 Kč		384,544.47 Kč

		z toho

		méněpráce		-   448,249.29 Kč		-   123,931.46 Kč

		vícepráce		3,195,856.16 Kč		508,475.93 Kč



		Celkem

		19,822,214.34 Kč		18,120,179.47 Kč		1,702,034.87 Kč






















