Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0244/G4000/18/RS – vodovod

č. 0245/G4100/18/RS - kanalizace (objednatele)

č. 003294 (zhotovitele)

ze dne 8. 11. 2018

na stavbu „Obnova vodovodních řadů, ul. Na Homoli a okolí, Praha 12“

a

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Homoli, Praha 12“

- Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

- se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

- zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

- (dále jen „Objednatel“),

- a

Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 262 12 005, DIČ: CZ26212005

- se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, PSČ 155 00

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

- zastoupena:

- (dále jen „Zhotovitel“),

- (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

- Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební práce, dodatečné stavební práce a prodloužení termínu plnění.

Vzhledem ke geologickým podmínkám byl změněn typ pažení z příložného na hnané a zátažné. V místě výkopů se nachází písky a břidlice. Zadávací dokumentace navrhuje větší šířku výkopů než je uvedena v soupisu prací a dodávek. Se zvětšením šířky výkopové rýhy se zvětšily objemy hloubení rýh.

V Městských standardech došlo ke změně materiálu šroubů a matek na nerez šrouby a teflonové matky oproti zadávací dokumentaci (požadavek Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.).

- Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

- Článek I.

- 1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

- „2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- Vodovod 1/4/G40/00

- zřízení a odstranění příložného pažení v množství 3.956,34 m2

Kanalizace 1/1/G41/00

- zřízení a odstranění příložného pažení v množství 164,25 m2

- osazení a odstranění pažícího boxu v množství 386,87 m2 “

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- Vodovod 1/4/G40/00

- rozšíření rýhy dle zadávací dokumentace na vodovodních řadech z 0,9 m na 1,1 m, na vodovodních přípojkách z 0,8 m na 1 m,

- zřízení a odstranění zátažného pažení v množství 3.956,34 m2

- zvětšení objemů hloubení rýh

- realizaci vodovodního propoje DN 150 v ul. Komořanská

- doplnění hmotností za frézování a odstranění živice, navýšení odvozů suti a skládkovného

Kanalizace 1/1/G41/00

- rozšíření rýhy dle zadávací dokumentace na kanalizačním řadu z 1 m na 1,3 m, na kanalizačních přípojkách z 0,9 m na 1,1 m,

- zřízení a odstranění hnaného pažení v množství 551,12 m2

- zvětšení objemů hloubení rýh

- navýšení odvozů suti a skládkovného“

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 05. 2020, v opačném případě je v prodlení.“

- 3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH            3.132.151,34 Kč“

- z toho cena dle čl. 2.1.1	    -572.180,75 Kč

- a cena dle čl. 2.1.2	            3.704.332,09 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

- Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

- Původní cena za dílo bez DPH	16.690.063,00 Kč

- Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3.132.151,34 Kč

- Celková cena bez DPH	 19.822.214,34 Kč

- DPH 21 %

- ČLÁNEK II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

- ČLÁNEK III.

- 1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

- 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- 3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- -  příloha č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

- -  příloha č. 2 – Harmonogram prací

Za Objednatele,					Za Zhotovitele,

V Praze, dne:						V Praze, dne

…………………………………..			…………………………………...