Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0205/K7300/18/RS (objednatele)

č. 0321/2018 (zhotovitele)

ze dne 10. 9. 2018

na stavbu **„ČS a VDJ Novodvorská rekonstrukce komor č. 1 a 2, Praha 4“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**, IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921

se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci díla.

Během prací na rekonstrukci vodojemu byly zjištěny masivní průsaky v místě pracovní spáry mezi stěnou vodojemu a šikmou částí dna. Obdobné průsaky byly zjištěny i v pracovních sparách na šikmině dna. Následným průzkumem bylo zjištěno, že se v těchto spárách nachází mezerovitý a místy zcela nestmelený beton.

Na základě této skutečnosti byl navržen následující postup - nekvalitní beton vybourat a nahradit jej rychletuhnoucím betonem, vnější stěnu odhalit a svislou hydroizolaci přetáhnout přes pracovní spáru na patu svislé obvodové stěny a ostatní místa průsaků řešit pomocí injektáží.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

Článek I.

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

**„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

* osazení a dodávku 4 ks dveří“

„**2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

* 120 bm injektáží pracovních spar
* 405 m3 vytěžení horniny a zpětné uložení včetně hutnění
* 490 m2 tryskání betonových konstrukcí svislých vnějších stěn
* 100 m2 úprava povrchů stěn pod nové souvrství hydroizolace
* 490 m2 spojovací můstek, 2x asfaltový pás
* 490 m2 XPS jako ochrana hydroizolace“

**2**. V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 30. 06. 2020**, v opačném případě je v prodlení.“

**3.** Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **1.218.276,00 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 -284.864,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 1.503.140,00 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 45.549.444,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.218.276,00 Kč

Celková cena bez DPH **46.767.720,00** Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – Harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |