**D390/2019/MG**

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

podepsané dne 20.6.2016

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Smluvní strany

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

Sídlo: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupené: Mgr. Jan Press, ředitel

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bank. spojení: UNICREDIT BANK

č. účtu: 2101052474/2700

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Sáňka, tel. 773 072 310

email: jan.sanka@moravska-galerie.cz

(dále jen "Objednatel ")

a

**Zhotovitel : SEDMA International, s.r.o.**

Sídlo/Místo podnikání : Bubeníčkova 510/26, 615 00 Brno

Statutární zástupce: Martin Sedláček, jednatel

Bankovní spojení : 273694802/0300

IČ: 048 085 68

DIČ : CZ 048 085 68

(dále jen "Zhotovitel")

Realizováno v rámci projektu ATCZ143, Bilaterální sítě designu, INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, financováno z Evropského fundu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky

1. Odůvodnění dodatku
   1. V souvislosti se skutečnostmi, zjištěnými v průběhu prací, došlo ze strany Objednatele ke změně technického řešení předmětu díla. V rámci demontážních prací bylo konstatováno, že navržené řešení vycházelo z předpokladu, který nenylo do zahájení provádění prací a odkrytí některých prvků možné ověřit.
2. Úpravy smlouvy
   1. Z výše uvedených důvodů dojde k ponížení rozsahu díla a tím k úpravě ceny.
   2. K úpravě smlouvy tak dojde v článcích Předmět plnění, Termíny provedení díla a Cena díla
   3. Úprava Času plnění je následující: předání staveniště 22.10.2019
   4. Předmět plnění se upravuje dle přílohy č.1 tohoto dodatku
   5. Úprava Ceny díla je následující:

Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena a dílo: Cena díla bez DPH 45.700,- Kč

DPH 9.597,- Kč

Cena díla včetně DPH 55.297,- Kč

Dochází tak k ponížení ceny díla o 114.900,-Kč bez DPH.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy a dodatků se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
   2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
   3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
   4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Brně, dne V Brně, dne ……….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………. ……………………………..

**Mgr. Jan Press, ředitel Martin Sedláček**

**Moravská galerie v Brně SEDMA International, s.r.o..**