**D326/2019/MG**

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

 podepsané dne 20.6.2016

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Smluvní strany

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

Sídlo: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupené: Mgr. Jan Press, ředitel

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bank. spojení: UNICREDIT BANK

č. účtu: 2101052474/2700

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 Jan Sáňka, tel. 773 072 310

 email: jan.sanka@moravska-galerie.cz

(dále jen "Objednatel ")

a

**Zhotovitel : CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.**

Sídlo/Místo podnikání : Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel

K technickým věcem pověřen : Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel

Bankovní spojení : 2100762837/2010, Fio banka, a.s.

IČ: 03887707

DIČ : CZ03887707

(dále jen "Zhotovitel")

1. Odůvodnění dodatku
	1. V souvislosti s přípravou žádosti do výzvy Kulturní dědictví programu Kultura Fondů EHP a Norska 2014-2021 požaduje Objednatel od Zhotovitele následující změny rozsahu projekčních prací ve stupni DSP:

Projektová dokumentace ve stupni DSP pro místnost č. **213**

1. Úpravy smlouvy
	1. Z výše uvedených důvodů dojde k vícepracím na straně Zhotovitele.
	2. K úpravě smlouvy tak dojde v článcích Předmět plnění, Cena a dílo a Čas plnění.
	3. Úprava Času plnění je následující:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP pro místnost č.213, a to do 31.10.2019

* 1. Předmět plnění se rozšiřuje o: Zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DSP pro místnost č.213,včetně zapracování návazností jednotlivých technologií, zařízení a položkového rozpočtu s výkazem výměr.
	2. Úprava Ceny za dílo a Zaplacení ceny je následující:

Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena a dílo: Cena díla bez DPH 2.613.000,- Kč

 DPH 548.730,- Kč

 Cena díla včetně DPH 3.161.730,- Kč

 Dochází tak k navýšení ceny díla o 130.000,-Kč bez DPH. Nárok na fakturaci této částky ve výši 130.000,- Kč vzniká Zhotoviteli po řádném převzetí díla Objednatelem.

Čas plnění: Projektová dokumentace bude předána Objednateli do 31.10.2019

1. Závěrečná ustanovení
	1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy a dodatků se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
	2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
	4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

V Brně, dne V Brně, dne ……….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………. ……………………………..

**Mgr. Jan Press, ředitel Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel**

**Moravská galerie v Brně CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.**