**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2019**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL**  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČ: 00077615

DIČ: CZ00077615

zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaromír Kolář, ředitel

bankovní spojení:

dále jen („objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL**  GEDOSTA spol. s r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3757

se sídlem: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupený: Lubošem Princlem, jednatelem

IČ: 48363201

DIČ: CZ48363201

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Václav Ženíšek

dále jen („zhotovitel“)

Tímto **Dodatkem č. 2** ke smlouvě o dílo č. 2/2019, dále jen **Dodatek**, se mění a doplňuje ustanovení **čl. IV.** uvedené smlouvy **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** takto:

**IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu dle oceněného Rekapitulace rozpočtu - vícepráce, který je nedílnou součástí Dodatku.

Cena díla se navyšuje o rozdíl ceny mezi provedenými pracemi a dodávkami nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo č. 2/2018 a neprovedenými pracemi a dodávkami dle Rekapitulace rozpočtu - vícepráce o 859.378,76,- Kč bez DPH.

Cena za stavební práce bez DPH činí 8.092.678,00 Kč

DPH 21% 1.699.462,38 Kč

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 9.792.140,38 Kč

Cena za dodávku gastrotechnologie bez DPH činí 5.725.279,76 Kč

DPH 21% 1.202.308,74 Kč

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 6.927.588,50 Kč

**Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí 13.817.957,76 Kč**

**DPH 21% 2.901.771,12 Kč**

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 16.719.728,88 Kč**

**XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

18.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

18.7 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem tohoto Dodatku posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

18.8 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Sušici dne : V Plzni dne :

za objednatele: za zhotovitele:

........................................... ...........................................

 Ing. Jaromír Kolář Luboš Princl

 ředitel jednatel

Příloha: Rekapitulace rozpočtu - vícepráce