**DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO**

Vypracování projektové dokumentace

„III/34814 Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka“

*Číslo smlouvy objednatele: 121/2019-KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ‘) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Objednatel:

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

inspektor mostů, Havlíčkův Brod, Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

**Ing. Tomáš Štefánek - PRODIS**

Čechova 1477, 580 01 Havlíčkův Brod

**Ing. Tomášem Stefánkem, jednatel společnosti**

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu :

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***,^hotoviteT'’}***

(společně také jako ***„Smluvní strany“*** nebo jednotlivě ***.Smluvní strana“)***

jednatel společnosti

KB Havlíčkův Brod

63564033

(dále jen **„Objednatel“)**

Zhotovitel:

se sídlem:

**zastoupený:**

zapsán v živnostenském rejstříku

**Článek *2***

Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jelikož se do současné doby nepodařilo získat souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků.

**2.2.** V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

se ruší a nahrazuje novým zněním:

do 90 dnů od předání konceptu

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní | do 31. 1.2020 |
| správy a samosprávy: |  |

**2.3.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019-KSÚSV uzavřené dne 4. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek smlouvy o dílo ze dne 26. 11.2019.

Přílohy: Žádost o dodatek smlouvy o dílo ze dne 26. 11.2019

Zhotovitel:

V dne:

Objednatel:

0 4. 12, 2019

V Jihlavě dne:

Ing. Tomáš Štefánek jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid

ŽÁDOST O DODATEK SMLOUVY O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/34814 Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka“

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Ing. Tomáš Štefánek - PRODIS** |
| se sídlem: | Čechova 1477, 580 01 Havlíčkův Brod |
| **zastoupený:** | **Ing. Tomášem Stefánkem** |

žádá o prodloužení lhůty plnění. Do současné doby se mi nepodařilo získat souhlasy všech vlastníků stavbou dotčených pozemků. Proto žádám o prodloužení lhůty plnění Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy z původních 90ti dnů od předání konceptu PD na termín 31.1.2020.

Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne:

Inp Anmáš/Štefánek