**D413/2019/MG**

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podepsané dne 24.10.2019

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Smluvní strany

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

Sídlo: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupené: Mgr. Jan Press, ředitel

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bank. spojení: UNICREDIT BANK

č. účtu: 2101052474/2700

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Sáňka, tel. 773 072 310

email: jan.sanka@moravska-galerie.cz

(dále jen "Objednatel ")

a

**Zhotovitel : Adam Máchal**

Sídlo/Místo podnikání : Schwaigrova 644 / 2, 617 00 Brno

Statutární zástupce: Adam Máchal

Bankovní spojení :

IČ: 76111628

DIČ : CZ 8510244248

(dále jen "Zhotovitel")

Realizováno v rámci projektu ATCZ143, Bilaterální sítě designu, INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, financováno z Evropského fundu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky

1. Odůvodnění dodatku
   1. V souvislosti se skutečnostmi, zjištěnými v průběhu prací, došlo ze strany Objednatele ke změně technického řešení předmětu díla. V rámci demontážních prací bylo konstatováno, že navržené řešení vycházelo z předpokladu, který nebylo do zahájení provádění prací a odkrytí některých prvků možné ověřit.
2. Úpravy smlouvy
   1. Z výše uvedených důvodů dojde k ponížení rozsahu díla a tím k úpravě ceny.
   2. K úpravě smlouvy tak dojde v článcích Předmět plnění a Cena díla
   3. Předmět plnění se upravuje dle přílohy č.1 tohoto dodatku
   4. Úprava Ceny díla je následující:

Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena a dílo: Cena díla včetně DPH 305.000,- Kč

Dochází tak k ponížení ceny díla o 20.000,-Kč.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy a dodatků se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
   2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
   3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
   4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Brně, dne 6.11.2019 V Brně, dne ……….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………. ……………………………..

**Mgr. Jan Press, ředitel Adam Máchal**

**Moravská galerie v Brně**