Smlouva o návrhu a odborných autorských službách při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“
č. 190756

# Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Sídlo:		Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO:		000 23 272

DIČ:		CZ00023272

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce:	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

(dále jen jako „Objednatel“)

Autor:

Akad. arch. Daniel Dvořák

Sídlo:		Na Skalce 376, 281 66 Jevany

IČO:		16511875

DIČ:		CZ5402051754

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Autor“)

# PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty oprávněnými podle příslušných právních předpisů provozovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy a prohlašují dále, že jsou plně způsobilé a oprávněné tuto smlouvu uzavřít, a že jim není známa žádná překážka bránící v jejím podepsání.

# Úvodní ustanovení

- Objednatel a Autor uzavírají na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o poskytování služeb a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“), kterou se Autor zavazuje k autorskému zpracování návrhu a poskytnutí odborných autorských služeb při vytváření díla v rozsahu vymezeném v předmětu Smlouvy, a k poskytnutí licence, a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.

- Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce č. VZ190300 s názvem „Návrh a odborné autorské služby při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem ‚Dějiny 20. století‘“ (dále je „Veřejná zakázka“).

# Předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je autorské zpracování návrhu a poskytnutí autorských a odborných služeb při zhotovení originálního autorského systému videoprojekce – „časozdviž“ dle autorského návrhu Autora – do stálé expozice Dějiny 20. století, a to v souladu se stávající koncepcí expozice. Autor rovněž zajistí nezbytný materiál, tj. kompletní dodávku technických expozičních zařízení i multimediální obsah (dále jen „Dílo“).

  - Autor je povinen poskytovat služby při vytváření Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě a poskytnout Objednateli licenci k užití Díla. Objednatel je povinen poskytnout Autorovi při vytváření Díla nezbytnou součinnost a zaplatit sjednanou cenu za činnost Autora a licenční odměnu.

  - Autor bude při provádění Díla vycházet z tematického zadání Objednatele, z dané koncepce expozice  a konzultací s Objednatelem ke dni uzavření smlouvy.

  - Dílo sestává ze dvou vzájemně souvisejících částí, kterými jsou:

    - příprava a realizace technické (expoziční) části videoprojekce (dále jen „První část Díla“)

    - zhotovení multimediálního obsahu promítaného v 360° projekci v potřebné kvalitě a formátu vzhledem k navržené a konstruované technologické části (dále jen „Druhá část Díla“).

  - Součástí První části Díla bude:

    - realizace projekčního tubusu vč. dokumentace skutečného provedení

    - instalace a programování expoziční AV techniky

    - naprogramování a spuštění multimediálního obsahu

    - zaškolení obsluhy – zaměstnance NM

    - uvedení osoby nebo společnosti oprávněné poskytovat pozáruční servis

  - Součástí Druhé části Díla bude:

    - zpracování multimediálního obsahu ve formátu kompatibilním pro dodanou expoziční techniku „časozdviže“

    - zhotovení multimediálního obsahu v souladu s obsahovým zadáním Objednatele

    - součinnost se zajištěním souhlasu případného využití materiálů, u nichž je třeba souhlas držitelů či dědiců autorských práv

  - Výstupy z Druhé části Díla tj. multimediální obsah (videosmyčka), seznam autorských děl, budou předány Objednateli ve dvou (2) vyhotoveních v digitální podobě (multimediální obsah) na vhodném datovém nosiči (např. CD či DVD nebo flashdisk), resp. v jednom vyhotovení v tištěné podobě (seznam autorských děl).

# Práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel je povinen při provádění Díla poskytovat Autorovi všechny relevantní podklady a informace, které budou v rozsahu jeho možností a odborných kompetencí, v dohodnutých termínech a jinak bez zbytečného odkladu. V případě prodlení s poskytnutím podkladů ze strany Objednatele se přiměřeně prodlouží sjednané termíny dle čl. 5.7 této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje na základě požadavků Autora poskytnout pro realizaci archivní dokumenty své vlastní a rovněž zajistit a smluvně ošetřit včetně licenčních práv dokumenty od svých smluvních partnerů.

  - Objednatel je vůči Autorovi odpovědný i za své smluvní partnery podílející se na realizaci expozice, zejména za jejich koordinaci a dodržování harmonogramu realizace a realizování relevantních částí expozice dle schválené projektové dokumentace.

  - Objednatel po dobu realizace zajišťuje na své náklady možnost příjezdu a nezbytného parkování vozidla Autora a jeho partnerů, vstup do objektu v potřebném režimu pro osoby určené Autorem, energie a další služby nezbytné pro hladkou a včasnou realizaci Díla.

  - Autor je povinen při poskytování služeb postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

  - Autor je povinen poskytovat služby řádně a včas, tj. v níže stanovených termínech a bez faktických a právních vad.

  - Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do 30. 4. 2020 a Druhá část Díla do 30. 4. 2020. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmongram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.

  - Autor je při poskytování služeb povinen zohlednit veškeré pokyny a připomínky Objednatele.

  - O dokončení každé části Díla sepíší smluvní strany Protokol, jehož vzor  tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

  - Autor odpovídá za vady podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Pokud jedna z částí Díla obsahuje vady při jejím dokončení, sepíší smluvní strany Protokol s výhradou, ve kterém Objednatel uvede vady části Díla. To nebrání převzetí jiné, bezvadné, části Díla, je-li tato schopna samostatného užívání. Při sepsání Protokolu s výhradou se tato část Díla se nepovažuje za řádně dokončenou. V takovém případě je Autor povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dní ode dne sepsání Protokolu s výhradou. Smluvní strany jsou s přihlédnutím k okolnostem vytýkaných vad oprávněny písemně stanovit odlišný termín k jejich odstranění.

  - Vadou se pro účely této smlouvy rozumí překážka, která po technické, technologické nebo provozní stránce brání obvyklému veřejnému provozování Díla. Toto se výslovně nevztahuje na autorská umělecká vyjádření.

  - Autor je povinen Objednateli vytvořit Dílo v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou předem písemně jinak.

  - Objednatel není povinen Dílo, ani žádnou z jeho částí, převzít, dokud Autor zcela neodstraní vady Díla, či jeho jednotlivé části, vytknuté v Protokolu s výhradou. Skutečnost, že Dílo či jeho jednotlivá část, je po odstranění vad vytknutých Objednatelem v Protokolu s výhradou dokončeno, stvrdí smluvní strany podpisem Protokolu bez výhrad.

  - Autor je dále povinen respektovat požadavky Objednatele vztahující se k ochraně vystavovaných sbírkových předmětů, případně dalších originálních předmětů, jiného majetku, budov a osob. Autor je povinen k poskytování služeb přistupovat s vědomím, že HB NM i NB NM mají status národní kulturní památky a kulturní památky a že nelze do její památkové podstaty zasahovat jinak, než se souhlasem Objednatele a příslušných orgánů památkové péče.

  - Smluvní strany souhlasně uvádí, že žádné z ustanovení této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství. Objednatel je oprávněn plné znění této Smlouvy zpřístupnit třetí osobě nebo ji zveřejnit.

  - Autor se zadavazuje pod dobu plnění této Smlouvy mít uzavřeno a řádně platit pojistné na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při plnění této Smlovuy s limitem pojistného krytí minimálně 5 000 000,- Kč.

# Součinnost smluvních stran

  - Smluvní strany jsou při vytváření Díla povinny postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby Dílo bylo vytvořeno za podmínek této Smlouvy.

  - Každá smluvní strana je povinna reagovat na podnět druhé smluvní strany podle okolností každého jednotlivého případu buď ihned či bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dní, ledaže se strany v daném případě písemně dohodnou na jiném termínu přiměřenému okolnostem.

  - Za Objednatele jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby či osoby jimi pověřené:

    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  - Za Autora jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby či osoby jimi pověřené:

    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    - Ve věcech technických, koordinačních a realizačních další osoby k tomu účelu zmocněné Autorem.

  - Autor dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny služeb a licenční odměny zákonným způsobem.

  - Autor je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s touto Smlouvou ze strany Objednatele a příslušných orgánů veřejné správy oprávněných k provádění kontroly podle příslušných právních předpisů, zejména Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu financí ČR, příslušným územním orgánům finanční správy, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Autor je povinen při takové kontrole s příslušnými orgány veřejné správy spolupracovat.

  - Autor je povinen uchovávat dokumenty související s touto Smlouvou po dobu nejméně deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k poskytnutí odměny podle této Smlouvy zejména pro účely kontroly příslušnými orgány veřejné správy.

# vlastnictví a Licenční ujednání

  - Objednatel se stává vlastníkem veškerého materiálu obstaraného Autorem okamžikem jeho vnesení do objektu Objednatele nebo okamžikem jeho zakomponování do vytvářeného Díla, podle toho, co nastane dříve.

  - Zaplacením odměny podle této Smlouvy Objednatel nabývá právo Dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Za tímto účelem v souladu s § 61 Autorského zákona poskytuje Autor Objednateli licenci za těchto podmínek:

    - Objednatel je oprávněn Dílo jako celek či První nebo Druhou část Díla užít pro účely prezentace Národního muzea, tvorby stálých expozic, samotné  expozice Dějin 20. století a dále pro takové, které s těmito účely souvisejí, a to všemi způsoby užití,

    - Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít, zejm. v rozsahu a způsoby vymezenými podle § 12 odstavce 4 a 5 Autorského zákona. Objednatel však zároveň není povinen licenci využít,

    - Objednatel je oprávněn Dílo či jeho část užít, zejména je zveřejnit za účelem stanoveným v odst. a), v jeho úplném rozsahu vždy jen se souhlasem Autora či jeho dědiců s daným konkrétním způsobem užití; úplným rozsahem je myšlena zvášť První část Díla, tj. technologická část, nebo Druhá část Díla, tj. multimediální obsah, nebo Dílo jako celek,

    - Objednatel je oprávněn Dílo dále zpracovávat, půjčovat, překládat do cizího jazyka, měnit jeho název,  spojit je s dílem jiným a zařadit je do díla souborného pouze se souhlasem Autora či jeho dědiců a za jím daných podmínek,

    - Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci či licenci postoupit pouze se souhlasem Autora či jeho dědiců; totéž se týká při postoupení či prodeji První nebo Druhé části Díla třetí osobě,

    - licenci Autor poskytuje na dobu určitou, a to až do doby uplynutí majetkových autorských práv všech autorů zúčastněných na plnění Díla či jejich dědiců. Objednatel je oprávněn vykonávat práva vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

  - Autor se zavazuje předložit seznam autorských děl, která použije k plnění předmětu smlouvy za účelem koordinace získání oprávnění disponovat právy duševního vlastnictví  jiných autorů a licenčního povolení držitelů autorských práv na tato díla. Autor prohlašuje, že si je vědom možnosti, že jím uvedené dílo nebude možné v jeho Díle použít z důvodu nedohledání držitele autorských práv nebo z důvodu podmínek použití pro Objednatele nevýhodných. Na konkrétní podobě zajištění smluvních licencí s držiteli autorských práv se obě strany dohodnou podle aktuální situace a počtu autorských děl v Díle použitých.

  - Ustanovení 7.1. a-f) a 7.2. se nevztahují na vypořádání autorských a licenčních nároků plynoucí z využití materiálů z vlastnictví Objednatele a jeho smluvních partnerů, která budou řešena na základě již uzavřených smluvních vztahů.

  - Za poskytnutí licence podle této Smlouvy poskytuje Objednatel Autorovi licenční odměnusamostatně vyčleněnou v odst. 8.1.

# Odměna

  - a) Za řádné splnění této Smlouvy si ujednaly smluvní strany cenu, a to v celkové výši 13 796 170,- Kč (třináct milionů sedm set devadesát šest tisíc jedno sto sedmdesát korun českých) bez DPH (dále též „Odměna“). Odměna je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a není možné ji překročit.

b) Po dokončení a převzetí Díla uhradí Objednatel Autorovi jednorázovou licenční odměnu ve výši celkem 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých) bez DPH, čímž budou veškeré nároky Autora v celém rozsahu vypořádány.

  - Součástí Odměny jsou veškerá plnění, která se na základě této Smlouvy Autor zavázal poskytnout Objednateli, včetně ceny za dodání nezbytného materiálu.

  - Odměna dále zahrnuje veškeré náklady Autora spojené s provedením Díla.

  - Odměna je splatná v CZK s příslušnou sazbou DPH, platnou v den vystavení faktury, a to platebním převodem na bankovní účet Autora.

  - Odměna za provedení Díla bude uhrazena ve několika splátkách následujícím způsobem:

    - První splátka ve výši 50% z celkové Odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 6 898 085,- Kč (šest milinů osm set devadesát osm tisíc osmdesát pět korun českých) bez DPH bude Autorovi uhrazena po provedení přípravných prací a zajištění materiálu k První i Druhé části Díla, zpracování technické koncepce, podrobnější rozpracování technologického řešení a zpracování harmonogramu plnění Díla (dále jen „První část odměny)“,

    - Druhá splátka ve výši 25% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 3 449 042,50 Kč (tři miliony čtyři sta čtyřicet devět tisíc čtyřicet dva korun českých a padesát haléřů) bez DPH bude Autorovi uhrazena po řádném provedení První části Díla (dále jen „Druhá část odměny)“,

    - Třetí splátka ve výši 25% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 3 449 042,50 Kč (tři miliony čtyři sta čtyřicet devět tisíc čtyřicet dva korun českých a padesát haléřů) bez DPH bude Autorovi uhrazena po řádném provedení Druhé části Díla (dále jen „Třetí část odměny)“,

    - Licenční odměna ve výši 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých) bez DPH dle čl. 8, odst. 1b) této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vydané Autorem po převzetí obou částí Díla.

  - Odměna, resp. každá její část, bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené Autorem.

  - Autor je oprávněn vystavit fakturu na První část Odměny po konzultaci s Objednatelem. Objednatel písemně potvrdí provedení činností uvedených v bodě 8.5 a).

  - Autor je oprávněn vystavit fakturu na Druhou část Odměny až po dokončení První části Díla v souladu s čl. 4.5 této Smlouvy a podpisu Protokolu Objednatelem.

  - Autor je oprávněn vystavit fakturu na Třetí část Odměny až po dokončení Druhé části Díla v souladu s čl. 4.6 této Smlouvy a podpisu Protokolu Objednatelem.

  - Faktura vystavená Autorem musí splňovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy, zejména však náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a obchodní listiny stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (daňový doklad - faktura), číslo, označení bankovního účtu Autora, předmět fakturace, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH, přičemž výše DPH bude zaokrouhlena na celé desetihaléře nahoru.

  - Fakturu je Autor povinen Objednateli předat ve dvou výtiscích, z nichž alespoň jeden musí být originálem.

  - Splatnost faktury ujednaly smluvní strany na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na adresu uvedenou v této Smlouvě. V případě prodlení se splatností na straně Objednatele z důvodu včasného neobdržení finanční dotace ze strany poskytovatele dotace si smluvní strany ujednaly lhůtu dalších 30 kalendářních dnů bez nároku na sankce z prodlení. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Autora.

  - Objednatel je oprávněn vrátit Autorovi fakturu do ukončení její lhůty splatnosti bez uhrazení příslušné finanční částky, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou, anebo bude faktura obsahovat nesprávné údaje. Autor je v případě vrácení faktury povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury zjednat nápravu. Oprávněným vrácením faktury se staví lhůta splatnosti a nová lhůta běží ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána na adresu Autora.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle ustanovení § 109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Autora postupovat podle ustanovení § 109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele se závazek Objednatele vůči Autorovi považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí Autorovi písemnou informaci o takovém postupu.

# Sankční ujednání

## V případě porušení povinností souvisejících s poskytováním služeb sjednávají obě smluvní strany níže uvedené sankce a smluvní pokuty.

## V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Autor oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené dle platných právních předpisů.

## V případě nesplnění termínu pro dokončení části Díla dle čl. 5 odst. 5. 4. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Autorovi smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

  - Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty); ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši; výše sankcí není omezena.

# Ukončení smlouvy

## Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.

## Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany Autora. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

### prodlení Autora s dokončením Díla, či jeho části, po dobu delší než 30 kalendářních dní;

### prodlení Autora s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů po dohodnuté lhůtě.

### Autor bude oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou peněžitých závazků vůči Autorovi vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dní od uplynutí splatnosti příslušné faktury, a to po předchozím písemném upozornění na toto prodlení.

### Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle obsahujícího odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.

# Závěrečná ustanovení

  - Objednatel je právnickou osobou povinnou uveřejňovat stanovené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Autor bere tuto skutečnost na vědomí a podpisem této Smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv.

  - S ohledem na předchozí ustanovení tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

  - Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

  - Spory smluvních stran vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými obecnými soudy České republiky.

  - Jakékoliv změny či doplnění této Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami.

  - Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost či účinnost jejich ostatních ustanovení, pokud je možné tato ustanovení od ostatních oddělit a pokud neobsahují podstatné náležitosti této Smlouvy.

  - Autor bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

  - Smlouva je uzavřena elektronicky.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

# Seznam příloh

| Příloha č. 1 | Vzor předávacího protokolu |
| --- | --- |

| V Praze dne | V ……………………….. dne |
| --- | --- |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| Za Objednatele PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel | Autor Akad. arch. Daniel Dvořák |