Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 049/2019/BeM

**„Oprava chodníku a povrchu ul. Zahradní“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §2586-§2635

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Hlučín**

Adresa: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí OINV xxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

*dále jen objednatel*

**2**. **Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o.**

Adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160   
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební   
zákon), v platném znění: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo autorizace ČKAIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*dále jen Zhotovitel*

**I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 049/2019/BeM „Oprava chodníku a povrchu ul. Zahradní“ uzavřené dne 9.8.2019, účinné dne 30.8.2019 v tomto znění:

**II.**

**Článek II. Předmět díla, odst. II.1. se mění takto:**

Předmět díla specifikovaný v čl. II Smlouvy o dílo, se dohodou smluvních stran doplňuje, resp. upravuje o dohodnuté vícepráce a méněpráce:

Více práce:

- zpevňující vrstva asfaltového betonu v tl. 50 mm v ploše výkopů po opravě kanalizace

- oprava chodníku před vstupem do bytového domu Zahradní 16

- prodloužení chráničky optického kabelu pro MěÚ vč. zpevněného překopu na ul. Školní

Méně práce:

- zrušení požadavku na chráničku optického kabelu pro kamerový systém MěP

**III.**

**Článek V. odst. V.1. se mění takto:**

V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| **Původní cena za dílo celkem** | 2 653 926,61 Kč |  | 3 211 251,20 Kč |
| **Nová cena za dílo celkem** | 2 691 871,11 Kč | 565 292,93 Kč | **3 257 164,04 Kč** |

**Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná,** platná po celou dobu účinnosti smlouvy.

**III.**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 33. schůzi konané dne 18.11.2019 pod bodem usnesení č. 33/5c).

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č.1 - Krycí list a rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Hlučíně, dne 19.11.2019 |  | V Ostravě, dne 19.11.2019 |
| Město Hlučín |  | JANKOSTAV s.r.o. |
| Mgr. Pavel Paschek |  | Bc. Lukáš Janko, MBA |
| starosta | jednatel |
| objednatel | zhotovitel |