**Dodatek č. 4 ke**

SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/4132/2014

na dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu:

„**Vedení pěších podél silnice III/39521 v části obce Smolín“**

uzavřené podle §2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Pohořelice**

Adresa: Vídeňská 699, Pohořelice, 691 23

IČ: 00283509

DIČ: CZ00283509

Jednající: Ing. Josef Svoboda, starosta

Telefon:

Email: [starosta@pohorelice.cz](mailto:starosta@pohorelice.cz)

Bankovní spojení:

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

Adresa: Líšeňská 33a, Brno, 636 00

IČ: 44994575

DIČ: CZ44994575

Jednající: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

K jednání o věcech technických pověřen:

Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany výslovně ujednávají v souladu s článkem VIII., odstavec 1 Smlouvy změnu termínu plnění dle Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Článek IV. nově zní:

**IV.**

**Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

projektová dokumentace DÚR dle čl. II. bodu 1a) této smlouvy **31. 10. 2014**

plnění dle čl. II. bodu 1b) této smlouvy **31. 12. 2017**

1. Dřívější plnění Smlouvy o dílo je přípustné.

Důvodem změny termínu plnění jsou nevyjasněné majetkoprávní vztahy v místě stavby.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Pohořelicích dne …………………………….. V Brně dne …………………………….

……………………………………………………. ……………………………………………

Ing. Josef Svoboda Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Starosta ředitel