**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě č. ZAK 18-0398/2 ze dne 10. 5. 2019**

1. **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17,  160 41 Praha 6

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

1. **GeoNet Praha, s.r.o.**

zastoupený: Petrem Hulíkem, jednatelem

sídlo: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 – Břevnov

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278575

IČO: 25629930

DIČ: CZ25629930

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Geodetické zaměření“**

**č. ZAK 18-0398/2 ze dne 10. 5. 2019** (dále jen „Dodatek č. 2“)

**Čl. I**

Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2019 smlouvu o dílo č. ZAK 18.0398/2 s názvem „Geodetické zaměření“ (dále jen „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2019 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby rozšíření zaměřovaného území o území koncepční rozvahy v navazující ulici Československé armády a rozdělení 2. etapy plnění předmětu smlouvy na 2 části (část A a část B).

**Čl. II**

1. Platba za 1. etapu části díla dle čl. 4 bodů 4.1-4.4 přílohy č. 2 smlouvy byla již objednatelem uhrazena, v rozsahu skutečně odvedených prací, a to ve výši **339.570 Kč bez DPH**.
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. 4 bodu 4.5 přílohy č. 2 smlouvy se rozšiřuje o práce dle cenové nabídky zhotovitele na geodetické práce spojené se zaměřením stávajícího stavu zájmového území: „Čs. armády“, Praha 6 – Bubeneč, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 2 zní:

„Platba za plnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách:

* 1. etapa - po odevzdání části díla dle čl. 4 bodů 4.1-4.4 přílohy č. 2 této smlouvy: **339.570 Kč bez DPH,**
* 2. etapa
	+ Část A - po odevzdání části díla dle čl. 4 bodů 4.5 přílohy č. 2 této smlouvy: **68.030 Kč bez DPH,**
	+ Část B - po odevzdání části díla dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2: **76.000 Kč bez DPH**.
* Konečná cena jednotlivých etap bude stanovena dle skutečně provedené práce, fakturované v souladu s cenovou nabídkou uvedenou v čl. 4. přílohy č. 2 této smlouvy a v souladu s cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, vždy po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 2 zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli:

* části díla dle čl. 4. bodů 4.1 – 4.4 přílohy č. 2 této smlouvy (1. etapa): **do 12. 6. 2019**,
* část díla dle čl. 4.5 přílohy č. 2 této smlouvy (2. etapa část A): **do 15. 12. 2019** − rozsah zaměření v této etapě bude ještě upřesněn objednatelem na jednáních,
* část díla dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (2. etapa část B): **do 15. 12. 2019**.“
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 2 věta první Smlouvy s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

„Předpokládaný konečný termín plnění: **15. 12. 2019**“.

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Dodatek č. 2 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni, a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

V Praze dne ………….. V Praze dne ……………

................................................. .................................................

**Mgr. Martin Červený Petr Hulík**

zástupce ředitele jednatel