# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 656/ORM/2019 ze dne 13. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1328/19-RM ze dne 5. 12. 2019 a týkající se akce:

**„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

## IČO: 00286010

## DIČ: CZ00286010

## Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 656/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby (dále též jako „smlouva“).
  2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 13 - 14. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

**ZL č. 13**

**Úprava zemního tělesa SO 104 (komunikace parkoviště) a SO 105 (parkoviště) – do zemního tělesa pod parkovištěm po jeho rozšíření a navýšení byla rozhrnuta deponie uložená na místě předchozím zhotovitelem PSJ plus celý objem zeminy z SO 103 (komunikace jih) a z plánovaného objemu již schváleného změnového listu č. 04 v rámci dodatku č. 1 (úspora -523 072,67 Kč) bylo ve skutečnosti uloženo pouze 129,827 m3. Zbytek 1856,173 m3 byl odvezen a uložen na skládku. I přesto došlo rozšířením a navýšením valu k určité úspoře, protože bylo uloženo o 1292,827 m3 zeminy více, která by jinak musela být odvezena a uložena na skládku.**

***Přípočty: 488 878,85 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 14**

**Doměrkový změnový list –**

**ponížení objemu prací, které byly dle skutečnosti na základě geodetického zaměření nižší než objem předpokládaný v zadávací projektové dokumentaci. Týká se objektů SO 103 (komunikace jih), SO 105 (parkoviště), SO 131.2 (zastávka MHD Žižkova), SO 306 (odvodnění komunikace), SO 701 (vstupní brána hřbitov) a dále jsou odečteny dočasné billboardy v rámci VON**

***Přípočty: 0,00 Kč***

***Odpočty: -105 791,78 Kč***

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
  2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

***Celkem za část „A“*** *„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***1. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 1 18 659 910,42 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 2*

*Přípočty 488 878,85 Kč bez DPH*

*Odpočty - 95 303,67 Kč bez DPH*

***Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 2***

***19 053 485,60 Kč bez DPH***

***Celkem za část „B“*** *„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***1. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 1 954 926,84 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 2*

*Přípočty 0,00 Kč bez DPH*

*Odpočty -10 488,11 Kč bez DPH*

***Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 2***

***944 438,73 Kč bez DPH***

*Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***2. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 1 13 958 255,43 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 2*

*Přípočty 0,00 Kč bez DPH*

*Odpočty 0,00 Kč bez DPH*

***Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 2***

***13 958 255,43 Kč bez DPH***

*Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 celkem* ***33 573 092,69 Kč bez DPH***

***Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 33 956 179,76 Kč bez DPH***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
  2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.
  3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
  4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 13. 12. 2019 V Praze dne 13. 12. 2019

………………………………… ……………………………….

## Za objednatele Za zhotovitele