**i** a údržba

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

**Dodatek** č. **1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

„Sklady posypového materiálu“

Část I Sklad inertních materiálů Velké Meziříčí

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2016-I  
Číslo smlouvy zhotovitele: 440/2016

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

pod číslem:

se sídlem:  
zastoupený:  
Technický dozor:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, **MBA,** ředitelem organizace

Oldřich Havlíček, DiS., tel.: 606 616 756  
Komerční banka, a.s.

18330681/0100  
00090450  
CZ00090450  
567 117 111  
567 117 198  
[ksusv@ksusv.cz](mailto:ksusv@ksusv.cz)  
Kraj Vysočina

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystrice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických: Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

26230470

CZ26230470

+420 566 560 941

[info@sph-stavby.cz](mailto:info@sph-stavby.cz)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 23.8.2016.

Předmět a účel dodatku

S ohledem na neočekávané změny při realizaci veřejné zakázky, které vyvolaly potřebu změn v objemu a druhu prací, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, jejímž prostřednictvím upravují rozsah prací a cenu předmětného díla.

Stránka 1 z 3

*Původní znění:*

Článek 5 Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 4 749 035,00 Kč

DPH (21%) 997 297,00 Kč

Cena celkem s DPH 5 746 322,00 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena n nabídce Zhotovitele.

*Nové znění:*

Článek 5 Cena díla

5.2 Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla ve výši:

Cena v bez DPH 4 989 877,80 Kč

DPH (21%) 1 047 874,30 Kč

Cena celkem s DPH 6 037 752,10 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena n nabídce Zhotovitele.

Cena díla se upravuje na základě víceprací ve výší 263 436,40 Kč a méněprací ve výši -22 593,60Kč dle přiloženého položkového rozpočtu.

Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díle je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Přílohou položkový rozpočet více a méněprací.

Stránka 2 z 3

Bystřici nad Pernštejnem dne

21.-72 .Z^-ř-fo

V Jihlavě dne:

2 8 -12- 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Pospíšil ‘ Ing. Jan Mika, MBA

jednatel ředitel

|

Stránka 3 z 3