|  |
| --- |
| Název akce, adresa a další identifikace:Obnova památníku obětem 1. světové války,  Lukášově – sadové úpravy |
| **Změnový list č. 1** | **Datum: 26. 10. 2019** |
| **POPIS ZMĚNY:**V průběhu výstavby byla z bezpečnostních důvodů zkrácena perková cesta.Dále nebyl instalován informační panel.Žulové bloky lavice byly z důvodu montáže opracovány.Dubové desky na zakrytí lavice byly rozděleny na 3 části a byl zvýšen počet kotvících prvků.  |
| **Zpracoval: Michal Trojan** | **Investor: SMJN/OÚ a HR/OIV** |
| **Důvod:**méně práceneoceněné ve SOD | ~~záměrobjednatele~~ | ~~opomenutí v projektovédokumentaci~~ | ~~chyba zhotovitele~~ | ~~vyšší moc~~ | jinéokolnosti |
| **Ohodnocení změny**: Celkem bez DPH … - 162,30 KčDPH 21% … - 34,10 Kč**Celkem vč. DPH … - 196,40 Kč** |
| **Předkládá jménem zhotovitele: Michal Trojan Podpis:** |
| **Potvrzení změny JMÉNO: DATUM: PODPIS:****Zhotovitel : Mgr. Michal Trojan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Technický dozor investora: Ing. Ivan Kracík\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **SCHVÁLENÍ ZMĚNY** **Investor: JMÉNO: DATUM: PODPIS:** |
| MMJN Ing. Pavel SlukaMNJN Miroslav Kopecký |