|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce, adresa a další identifikace:  Obnova památníku obětem 1. světové války,  Lukášově – sadové úpravy | | | | | |
| **Změnový list č. 1** | | | **Datum: 26. 10. 2019** | | |
| **POPIS ZMĚNY:**  V průběhu výstavby byla z bezpečnostních důvodů zkrácena perková cesta.  Dále nebyl instalován informační panel.Žulové bloky lavice byly z důvodu montáže opracovány.Dubové desky na zakrytí lavice byly rozděleny na 3 části a byl zvýšen počet kotvících prvků. | | | | | |
| **Zpracoval: Michal Trojan** | | | **Investor: SMJN/OÚ a HR/OIV** | | |
| **Důvod:** méně práce  neoceněné ve SOD | ~~záměr objednatele~~ | ~~opomenutí v projektové dokumentaci~~ | ~~chyba zhotovitele~~ | ~~vyšší moc~~ | jiné okolnosti |
| **Ohodnocení změny**:  Celkem bez DPH … - 162,30 Kč  DPH 21% … - 34,10 Kč  **Celkem vč. DPH … - 196,40 Kč** | | | | | |
| **Předkládá jménem zhotovitele: Michal Trojan Podpis:** | | | | | |
| **Potvrzení změny JMÉNO: DATUM: PODPIS:**  **Zhotovitel : Mgr. Michal Trojan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Technický dozor investora: Ing. Ivan Kracík\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **SCHVÁLENÍ ZMĚNY**  **Investor: JMÉNO: DATUM: PODPIS:** | | | | | |
| MMJN Ing. Pavel Sluka  MNJN Miroslav Kopecký | | | | | |