**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**UZAVŘENÉ DNE 3. 5. 2019**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Článek I**

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:**

**Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28.října 12, 741 11 Nový Jičín**

Zastoupeno: PhDr. Zdeněk Orlita, PhD.

ředitel muzea

IČO: 00096296

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

**2. Zhotovitel:**

**Renáta Zubková, Revoluční 81, 74101 Nový Jičín**

mobil: xxxxxxxxxxxxx

IČO: 63049481

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

*(dále jen zhotovitel)*

**Článek II.**

**Základní ustanovení a změny**

Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: **„celoroční údržby zeleně Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, pro rok 2019“**.

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nebylo možné v době zpracování zadání předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „Vícepráce“). Jedná se o údržbu zeleně v areálech:

1. Park u Žerotínského zámku v Novém Jičíně

2. Stolařské a konzervátorské dílny na ulici Dukelská 83 v Šenově u Nového Jičína

Tímto dodatkem se mění cena díla:

**Původní cena celkem bez DPH 183 124,- Kč**

**Zvýšení ceny o 43 822,- Kč**

**Cena celkem bez DPH 226.946,- Kč**

Slovy: dvěstědvacetšesttisíc devětsetčtyřicetšest korun českých.

Zhotovitel není plátce DPH.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Pro účely tohoto dodatku smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude dodatek smlouvy zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.
8. Osobní údaje obsažené v dodatku smlouvy budou Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, použity. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Novém Jičíně dne 11.12.2019 V Novém Jičíně dne 11.12.2019

……………………………..

za objednatele

PhDr. Zdeněk Orlita, PhD.

ředitel

……………………………..

za zhotovitele

Renáta Zubková