Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/19

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Dobruška

Sídlo: 			nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 			00274879

DIČ: 			CZ00274879

Zastoupený: 		Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SURPMO, a. s.

Sídlo: 			Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1

IČ: 			01807935

DIČ: 			CZ699000955

Zastoupený: 		Ing. Evženem Heřmanem, předsedou představenstva

a Ing. Pavlem Kuropatou, členem představenstva

Zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska

Československé armády 219, 500 03 Hradec Králové

Zmocněnec pro jednání věcná:

Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a. s., pobočka Praha 4

Č. účtu: 		1568052/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19207

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/19 ze dne 13.08.2019 (dále jen „smlouva“).

Čl. I.

1. 	Objednatel a zhotovitel spolu dne 13.08.2019 uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla „Změna č. 3 Územního plánu Dobruška“ (dále jen „Změna č. 3“).

2. 	Smluvní strany se z důvodu předpokládaných komplikací vyplývajících ze souběžného pořizování Změny č. 3 a Změny č. 4 Územního plánu Dobruška dohodly na změně sjednaného termínu pro dokončení a předání 1. etapy díla „Změna č. 3“, tj. vypracování návrhu Změny č. 3 pro společné jednání v souladu s jejím zadáním, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy, tzn. v něm požadovaném rozsahu, obsahu a členění, a to tak, že návrh změny č. 3 pro společné jednání bude dokončen a předán objednateli do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

3. 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že shora sjednaná změna termínu pro provedení v odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1 uvedené části díla nemá žádný vliv na cenu za tuto část díla sjednanou ve smlouvě.

4.	V ostatním se smlouva nemění.

## Čl. II.

## 1. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. 	Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3. 	Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Dobrušce dne 03.12. 2019			V Hradci Králové dne 09.12.2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:

__________________________			______________________________

Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru		Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového 	rozvoje města					střediska, na základě zmocnění