DODATEK Č. 4

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zastoupená:		doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:			44555601

DIČ:			CZ44555601

Bankovní spojení:		XXX

Číslo účtu:		XXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX

(dále jen „Objednatel“)

a

- Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Správce:			Metrostav a.s.

Zastoupený: 	XXX, předsedou představenstva

XXX, členem představenstva

Se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 			00014915

DIČ: 			CZ00014915

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758

Bankovní spojení: 	XXX

Číslo účtu: 		XXX

a

Společník:			KLEMENT a.s.

Zastoupený: 	XXX, generální ředitelkou, na základě plné moci

Se sídlem: 		Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 			25016695

DIČ: 			CZ25016695

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974

Bankovní spojení: 	XXX

Číslo účtu: 		XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

- Článek 1.

  - Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „Veřejná zakázka“) dohodly, že na základě předložených zápisů ze stavebního deníku Smluvní strany aktivují ujednání čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy, a to za účelem změny termínu pro ukončení Stavby a její předání a převzetí Objednatelem. Důvodem je prodlení na straně Objednatele, které prokazatelně brání Zhotoviteli v dokončení prací na Milníku č. 4 v původně stanoveném termínu.

  - Dle čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit práce na Milníku č. 4 spočívající v dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu SO 2000 (CPTO) nejpozději do 14 měsíců od předání a převzetí Staveniště. Prostřednictvím dodatku č. 3 ze dne 10. 6. 2019 byl Milník č. 4 upraven tak, že Zhotovitel se zavázal splnit Milník č. 4 nejpozději do 15,5 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 1. 10. 2019. Ze strany Zhotovitele byl dodatek č. 3 podepsán dne 7. 5. 2019.

  - Již dne 7. 6. 2019, tj. po podepsání dodatku č. 3 ze strany Zhotovitele, ale před jeho podepsáním ze strany Objednatele, Zhotovitel Objednatele prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku upozornil na skutečnost, že přípravné práce spočívající v realizaci střešního pláště není možné s ohledem na nedostatky v Projektové dokumentaci začít realizovat. Zhotovitel Objednatele zároveň upozornil, že ve stavebním deníku uvedené nedostatky Projektové dokumentace ohrožující splnění termínu Milníku č. 4. Na tuto skutečnost byl Objednatel Zhotovitelem opakovaně upozorněn, a to dne 7. 6. 2019, 17. 6. 2019 a 1. 7. 2019. Ke dni 1. 7. 2019 byly práce na odvodnění střech ze strany Zhotovitele přerušeny.

  - Objednatel ke dni 30. 9. 2019 Zhotovitelem uváděné nedostatky v Projektové dokumentaci, které je nutné pro řádné splnění Milníku č. 4 vyřešit, neodstranil. Kvůli prodlení Objednatele spočívajícímu v jeho nedostatečné součinnosti při plnění Milníku č. 4 tak Zhotovitel není schopen splnit Milník č. 4 ve stanoveném termínu, tj. do 1. 10. 2019.

  - Změna závazných termínů milníků vyplývajících z Harmonogramu dle čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele, byla vyhrazena již v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Zároveň lze tuto výhradu podřadit pod změnu termínů milníků vyplývajících z Harmonogramu dle § 100 odst. 1 ZZVZ upravenou v čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy, tedy z důvodu prodlení na Objednatele, a to o dobu jeho trvání. Doba trvání prodlení s plněním Milníku č. 4 činí 45 dnů, vyplývajících z interního harmonogramu zhotovitele a projednání v rámci kontrolních dní stavby. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení Milníku č. 4 o celou dobu trvání prodlení Objednatele není nezbytné a postačí prodloužení Milníku č. 4 o jeden měsíc, tj. do 1. 11. 2019.

  - Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 4 ruší původní znění čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech:

- Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

- Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště

- Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště

- Milník č. 4: nejpozději do 17 měsíce od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 1. 11. 2019

- Milník č. 5: nejpozději do 16,5 měsíce od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 1. 11. 2019

- Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 10. 2019

- Milník č. 7: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 12. 2019

- Milník č. 8: nejpozději do 15. 12. 2019“

  - Smluvní strany prohlašují, že odůvodnění prodloužení Milníku č. 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

  - Objednatel v této souvislosti Zhotovitele upozorňuje, že tento dodatek nemá žádný dopad do plnění Milníku č. 7 a Milníku č. 8.

- Článek 2

  - Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

  - Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 4 provede Objednatel.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 4 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.

  - Návrh dodatku č. 4 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. ………………………, ze dne ………………………). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 4 schválil dopisem č. j. ………………………, ze dne …………………….; tento dopis tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 4 Smlouvy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Odůvodnění prodloužení Milníku č. 4

Příloha č. 2: Dopis MŠMT č.j. ………………………….

| V Ústí nad Labem, dne ……………….….. | V Praze, dne ……………………….. |
| --- | --- |
| …………………………………….. doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | …………………………………….. XXX, předseda představenstva, Metrostav a.s. .................................................... XXX, člen představenstva, Metrostav a.s. ..................................................... XXX, generální ředitelka, KLEMENT a.s. (na základě plné moci) |