#### D o d a t e k č. 2

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 10. 2019, ve znění pozdějšího dodatku č.1**

**„Výměna podlahových krytin v objektu Benešova 632-637,**

**284 01 Kutná Hora“**

###

Objednatel : Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS Kutná Hora

Číslo účtu: 27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: Petr Kaňkovský**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČO: 66494362

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

 **1.**

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 3.10.2019 smlouva o dílo, ve znění pozdějšího dodatku č.1 „**Výměna podlahových krytin v objektu Benešova 632-637, 284 01 Kutná Hora**“, jejímž předmětem je oprava stěn, malování chodeb, malování soklu, nátěr zábradlí, nátěr čel schodišť, vybourání stávající dlažby u vstupních dveří, pokládka nové dlažby včetně soklu.

**2.**

Během stavby bylo zjištěno, že podkladní beton pod původní krytinou PVC je na více místech nesoudržný a je nutné jej vylít betonem a následně přestěrkovat. Nezbytné dodržení technologického procesu tak prodlouží dobu realizace výměny podlahových krytin celkem

o 10 dní. Vzhledem k této skutečnosti se objednatel a zhotovitel dohodli na dokončení

a předání díla nejpozději ke dni 23.12.2019.

## 3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2019 zůstávají beze změny.

**4.**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne: V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel: **Petr Kaňkovský** Objednatel: **Město Kutná Hora**

...........…......……………………….. ..................…………………………..

 **Petr Kaňkovský Ing. Josef Viktora**

 starosta města