| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 3.10.2019 |  |  |  |  |
| Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 3.10.2019 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Založení 1.NP Popis a zdůvodnění změny: Monolitická zeď 1.PP měla být zahrnuta stávajícím výkopkem. Jeho použití vzhledem k charakteru výkopku nebylo možné, proto byla přijata úprava, která bude sloužit k vynesení základové desky 1.NP. Jedná se o doplnění řešení o základové patky, sloupy ze ztraceného bednění a průvlak. Základová deska bude zesílena. Posouzení vhodnosti použití výkopku byla konzultována s geologem, který nedoporučil použití výkopku zpět k zásypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 3. Zhotovitel:; TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885. Změnový list vystavil:; Ing. Jan Žofčin. Datum:; 3.10.2019. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Založení 1.NP Popis a zdůvodnění změny: Monolitická zeď 1.PP měla být zahrnuta stávajícím výkopkem. Jeho použití vzhledem k charakteru výkopku nebylo možné, proto byla přijata úprava, která bude sloužit k vynesení základové desky 1.NP. Jedná se o doplnění řešení o základové patky, sloupy ze ztraceného bednění a průvlak. Základová deska bude zesílena. Posouzení vhodnosti použití výkopku byla konzultována s geologem, který nedoporučil použití výkopku zpět k zásypu.. Počet připojených listů specifikací: 4; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: 69 666,34 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 69 666,34 Kč; 15.7.2020. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum: 3.10.2019. |