| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 3.10.2019 |  |  |  |  |
| Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 3.10.2019 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Stavební úpravy ve staré škole Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nutnosti přemístit kancelář kuchařek musel být proveden přívod internetu do jiné místnosti. Byla nalezena splašková kanalizace v místě základů u demolovaného vstupu. Kanalizace musela být opravena. Výkaz výměr obsahoval dřevěné protipožární dveře do stávající zárubně. Dle požární zprávy mají být dveře ocelové + protipožární zárubeň. Projekčně bylo navrženo ponechání stávajícího čerpadla v kotelně, toto čerpadlo muselo být vyměněno za nové. Uvažováno bylo s opravou pouze části omítek šaten. Nakonec musely být stěny kompletně opraveny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby:. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny. |

| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885 |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Jan Žofčin |  |  |
| Datum: | 3.10.2019 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stavební úpravy ve staré škole Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nutnosti přemístit kancelář kuchařek musel být proveden přívod internetu do jiné místnosti. Byla nalezena splašková kanalizace v místě základů u demolovaného vstupu. Kanalizace musela být opravena. Výkaz výměr obsahoval dřevěné protipožární dveře do stávající zárubně. Dle požární zprávy mají být dveře ocelové + protipožární zárubeň. Projekčně bylo navrženo ponechání stávajícího čerpadla v kotelně, toto čerpadlo muselo být vyměněno za nové. Uvažováno bylo s opravou pouze části omítek šaten. Nakonec musely být stěny kompletně opraveny. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 7 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: -33 825,74 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 127 910 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 94 084,26 Kč |  | 15.7.2020 |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: 3.10.2019 |  |