Dodatek č. 1

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA SMLUVNÍ VÝZKUM

(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXX

Zastoupená: děkankou Ing. Janou Drašarovou, Ph.D.

Osoba zodpovědná za smluvní vztah:

XXXXXXXXXX (email: XXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX)

Interní číslo smlouvy: TUL - 403021

(dále jen jako „poskytovatel“)

a

# DEKONTA, a.s.

Se sídlem v: Dřetovice 109, 27342 Stehelčeves

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXX

Zastoupená: Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, předsedou představenstva

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXX (email: XXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX)

(dále jen jako „objednatel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek k rámcové smlouvě na smluvní výzkum (dále jen „rámcová smlouva“):

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2019 Rámcovou smlouvu na smluvní výzkum č. TUL-403021 (dále jen „rámcová smlouva“), kterou se poskytovatel zavázal provádět pro objednatele dílo specifikované v čl. I. odst. 1 rámcové smlouvy, a to na základě dílčích smluv (objednávek). Rámcové vymezení etap řešení díla, harmonogramu činností, výstupů a rámcové ceny za jednotlivé etapy je specifikován v příloze č. 1 rámcové smlouvy.

- Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změny Přílohy č. 1 rámcové smlouvy spočívající v úpravách rámcového vymezení etap řešení díla, a to následovně:

Rámcové vymezení etapy 1: 1.7. 2019 – 28.2.2020

Rámcové vymezení etapy 2: 1.3.2020 – 31.8.2020

Rámcové vymezení etapy 3: 1. 8. 2020 - 31.1. 2021.

- Na základě objednávky č. PČ/989 162/001 (dále jen objednávka) objednatel objednal u zhotovitele provedení výzkumných prací a činností specifikovaných v objednávce a její příloze č. 1. Smluvní strany tímto sjednávají, že termín plnění této dílčí části díla je shodný s novým vymezením rámcové etapy 1 dle bodu 2. výše, tedy do 31.1.2020. Současně se smluvní strany dohodly, že cena za provedení části díla v rozsahu objednávky č. 1 činí 420 000 Kč (slovy: čtyřistadvacettisíc korun českých) a bude uhrazena následovně:

  - Částka ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bude uhrazena objednatelem poskytovateli do 31.12.2019 na základě faktury vystavené poskytovatelem.

  - Částka ve výši 220 000 Kč (slovy: dvěstědvacettisíc korun českých) bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí části díla v rozsahu objednávky na základě faktury vystavené poskytovatelem v souladu s platebními podmínkami dle rámcové smlouvy.

II.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek k rámcové smlouvě pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis poskytovatele …………………………………………. Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Děkanka V Liberci dne 17. 12. 2019 | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… Mgr. Karel Petrželka, MBA Generální ředitel a předseda představenstva DEKONTA,a.s. V Praze dne 11. 12. 2019 |
| --- | --- |

# Comments

Vzhledem k její stručnosti a srozumitelnosti bych preferoval tuto verzi dodatku. Jen nevím, jestli je nutné zde ještě uvádětt rozdělení částky za první etapu do dvou dílčích částek, nebo zda lze i bez toho, jen díky prodloužení etapy, fakturovat část letos a část příští rok.

Příp. jinak upravit nové vymezení etap. V obou návrzích dodatků byly termíny jiné.

Příp. upravit jinak. Částka musí být konkrétní, nelze odkázat pouze na rámcovou smlouvu a její přílohu č. 1, tam jsou ceny stanoveny pouze rámcově.

Příp, upravit jinak.

Příp. upravit jinak.

Pokud původní smlouva byla vkládána do registru smluv, musí být i dodatek vložen zveřejněn v registru. Účinnosti pak nabude dnem zveřejnění.