**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**číslo smlouvy Objednatele: S 33617/2016-SŽDC-08**

**číslo smlouvy Zhotovitele: V16/2016**

**číslo isprofond: 500 621 0244**

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

 Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

 IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy

**Zhotovitel:** **STARMON s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 4338

 Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 56501

 IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 zastoupena Ing. Ladislavem Kovářem, jednatelem společnosti

Objednatel a Zhotovitel dále společně též „*smluvní strany*“.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „*Dodatek*“), jako dohodu o změně Smlouvy o dílo – „Pilotní ověření systému SENSYS pro kontrolu sběračů EHV v podmínkách SŽDC“, uzavřené mezi Objednatelem a společností STARMON s.r.o. dne 09. 09. 2016. Tento Dodatek je uzavírán na základě žádosti Zhotovitele ze dne 29. 11. 2016, ve které žádá o posunutí termínu plnění z toho důvodu, že
i vzhledem k včasné objednávce materiálu u firmy Sensys, obdržel Zhotovitel dodávku s více než měsíčním zpožděním oproti dodací lhůtě deklarované od výrobce.

**II.**

**Změny smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy:

**Část Místo a doba plnění, odstavec 4.2., se mění takto:**

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo **nejpozději do 12. 12. 2016**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, přičemž **jedno** obdrží Zhotovitel a **tři** Objednatel.

V Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Chocni, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel Zhotovitel**

**Bc. Jiří Svoboda Ing. Ladislav Kovář**

**náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy jednatel společnosti**