Dodatek č. 1

ke Smlouvě o Dílo

ze dne 9. 8. 2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | Ing. Martin Lehký - ředitel |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 |
| *IČ:**DIČ:* | 60460580CZ60460580  |
| *Tel.:* *Fax:* | 973 204 090973 204 092 |
| *ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: +420 973 204 090 |
| *- jednat ve věcech technických:**(dále jen „objednatel“)* | Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881, e-mail: karel.zajicek@as-po.czMiroslav Táborský tel.č.: +420 973 245 835 / +420 602 550 512, e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz   |
| **Zhotovitel:** | **EVČ s.r.o.** |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | Krajského soudu v Hradci Králové, C/116 |
| *Zastoupený:* | Ing. Marek Tabašek Ph.D., jednatel; Ing. Pavel Ruprecht, jednatel |
| *Sídlo:* | Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice |
| *IČ, DIČ:* | 13582275, CZ13582275 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | Komerční banka, a.s.165446561/0100fzn49z7 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | Ing. Marek Tabašek Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht, jednatelé |
| *- jednat ve věcech technických:* | Ing. Jiří Mrňávek, tel.č.: +420 466 053 542, e-mail: jiri.mrnavek@evc.cz |

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 11.3 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

1. Čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Termín zahájení plnění: dle bodu 11.6 této SoD.

Termín ukončení plnění:

* zprovoznění díla\*: do 15. 9. 2016,
* dokončení díla: do 23. 1. 2017,
* předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla

**nejpozději do 28. 2. 2017**.

\* rozumí se technologicky funkční dílo – zajištění vytápění nejpozději do začátku topné sezóny, tj. 15. 9. 2016.

Místem plnění je: areál VVP Boletice Podvoří.

1. Čl. III. CENA DÍLA se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD bez DPH: 6.130.169,00 Kč

Cena víceprácí dle Dodatku č. 1 bez DPH: 655.140,22 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: - 136.995,97 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 6.648.313,25 Kč

slovy: „šestmilionůšestsetčtyřicetosmtisíctřistatřináct korun českých, 25/100”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3: Soupis stavebních prací a dodávek – vícepráce, méněpráce, která se stává její neoddělitelnou součástí.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré

objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: V Pardubicích dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace EVČ s.r.o.

Ing. Martin Lehký Ing. Marek Tabašek, Ph.D., Ing Pavel Ruprecht

ředitel jednatelé