**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 353/2016**

**Název díla:**

**VD Kamenička – přístupová schodiště ke vztlakoměrným vrtům na patě hráze**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Renata Krejčířová

tel. 606 757 592, e-mail: krejcirova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: UniSTEEL s.r.o.**

Kukaňova 2187/6, 430 03 Chomutov

**IČ:** 25425781

**DIČ:** CZ25425781

**zastoupený:** Janem Doudou, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Jan Douda, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Jan Douda

**stavbyvedoucí:** Pavel Štyr

**manažer stavby:** Jan Douda, mobil 606 605 495, douda@unisteel.cz

**bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

**číslo účtu:** 2109242715/2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17702

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.08.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: do 60 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy nově 18.08.2016

**b) Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 329.957,26 Kč

Cena méně prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH 7.895,02 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 322 062,24 Kč

**Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:**

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15.08.2016 V Chomutově dne 15.08.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Jan Douda

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik UniSTEEL s.r.o.