|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.:  | 006/TSA/D/2019 |  |  |
| Ze dne:  | **20. 09. 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba:  | „Stavební úpravy stávajícího objektu – zateplení střechy, fasády a výměna výplní otvorů“ na pozemcích p. č. KN 4203 v obci Třeboň a k. ú Třeboň |
| Objekt: | **Energocentrum** |
| **Název změny:** | **Stavební úpravy oproti projektu**  |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti provádění díla dle požadavků uživatele, bylo nutné provést jiné stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla.
 |
| **Přílohy:** |
| 1. Souhrnná tabulka vyčíslení změn
 |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   ~~bez dopadu~~ s dopadem |   |
|  |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: | **257 518,29** |
|  |  Přípočet: |   **257 518,29** |
|  | Celkem: | **0,00,- bez DPH** |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 13. 12. 2019** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ TSA |  |  | EVEN s.r.o. |  |  |
| MBU/Algatech |  |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  |  |  | MBÚ TSA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |