Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 03461022

**o poskytnutí podpory**

v

**ze Státního fondu životního prostředí České republiky**

Smluvní strany

W

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

(korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4)

IČ: 00020729

zastoupený Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽ P ČR

(dále jen ,,Fond“ )

a

**Český hydrometeorologický ústav**

se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

IČ: 00020699

zastoupený ředitelem Ing. Václavem D v o ř á k e m, Ph.D.

(dále jen „příjemce podpory4')

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 03461022 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 27. 06. 2011:

1. V čl. III bodě 5 písm. b) se slova termín dokončení akce do 12/2014“ nahrazují slovy

termín dokončení akce do 03/2015“ .

1. V čl. III bodě 5 písm. c) se slova „Nejpozději do konce 03/2015“ nahrazují slovy

„Nejpozději do konce 06/2015“ .

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má

platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

o

V:

dne:

V Praze dne:

. I

• ;

**,** •

\*

zástupce příjemce podpory

Zástupce Fondu ,