# DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: **913-4/19**, číslo smlouvy objednatele: **2019-00115**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

*(dále jen „smlouva“)*

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: Město Strakonice

sídlo: Velké náměstí 2, 38601 Strakonice

zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

Bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen „objednatel“)

* 1. Zhotovitel: **KOČÍ a.s.**

se sídlem: **K Lipám 132, 397 01 Písek**

zastoupená: **Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel**

IČO: **46683046**

DIČ: **CZ46683046**

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX**,**

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Název díla: „DŮM KULTURY STRAKONICE – I. ETAPA“

Místo akce: Mírová 831 386 01 Strakonice

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 3 mění a doplňuje takto:

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.13. v tomto znění:

**„3.13.** Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle změnových listů 13-18, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.“

1. Cenová ujednání

Odstavec č. 7.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

**„**7.1**. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:**

Celková cena de smlouvy o dílo bez DPH: **45 849 372,-** Kč

Cena dle 3.11. Dodatku č.1 100 935,59 Kč

Cena dle 3.12. Dodatku č.2 479 681,23 Kč

Cena dle 3.13. Dodatku č.3 393 031,95 Kč

Celková cena bez DPH 46 823 020,77 Kč

DPH: **9 832 834,36** Kč

Celková cena vč. DPH: **56 655 855,13** Kč

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
   2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č.3 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto Dodatku č. 3 a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek č. 3 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada města Strakonice svým usnesením č. 6954/2019 ze dne 11.12.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č.13-18

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Strakonice  Datum: 17.12.2019 | Místo: Písek  Datum: 16.12.2019 |
| Město Strakonice | KOČÍ a.s. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička  Funkce: starosta | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: **Ing. Tomáš Kočí**  Funkce: **statutární ředitel** |