Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0240/M2400/18/RS - vodovod

 0241/K8000/18/RS – kanalizace

č. 18/19 (zhotovitele)

ze dne 11. 10. 2018

na stavbu

**„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“**

**a**

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.**, IČ:27109160, DIČ: CZ27109160

se sídlem v Jinočanech

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné, neprovedené stavební práce s tím související prodloužení termínu plnění.

Dodatečné stavební práce vznikly během provádění stavebních prací na základě prostorových kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi, zjištění jiných geologických podmínek než obsahovala zadávací dokumentace. V místě křížení nelze použít mechanizaci pro provádění zemních prací. Smluvní strany se dohodly na změně technologie hloubení a výstavby části kanalizace, místo otevřeného výkopu bude část rekonstrukce kanalizace provedena ve štole (hloubka uložení potrubí více jak 5 metrů).

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

**Článek I.**

**1.** Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce **(kanalizace):**

* realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Pod Novým lesem x Na Hradním vodovodu otevřeným výkopem, v pažené rýze mezi šachtami Š6–Š7, Š7-Š8, Š7-Š24 v délce 15,6 m,
* realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Potoční x Nad Hradním potokem otevřeným výkopem, v pažené rýze mezi šachtami Š17-Š22 v délce 26,6 m,
* výstavbu šachet s použitím prefabrikovaných den,
* realizaci stoky DN 400 KT mezi Š1-Š2 v délce 14,71 metrů.“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (**kanalizace**):

* realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Pod Novým lesem x Na Hradním vodovodu ve vyražené štole mezi šachtami Š6–Š7, Š7-Š8, Š7-Š24 v délce 15,6 m, včetně těžních šachet
* realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Potoční x Nad Hradním potokem ve vyražené štole mezi šachtami Š17-Š22 v délce 26,6 m včetně těžních šachet
* realizaci stoky DN 500 KT mezi Š1-Š2 v délce 14,71 metrů.“

**2**. V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 31. 12. 2021**, v opačném případě je v prodlení.“

**3.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

 „5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **12.871.350,95 Kč“**

z toho cena dle čl. 2.1.1 -3.424.433,88 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 16.295.784,83 Kč

 Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 43.231.082,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 12.871.350,95 Kč

Celková cena bez DPH **56.102.432,95 Kč**

DPH 21 %

****

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

**1**. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

**2**. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**3**. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

- příloha č. 2 – Vyjádření autorského dozoru ke změně technologie hloubení a výstavby části kanalizace

- příloha č. 3 – harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Jinočanech, dne  |