Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0099/H7600/18/RS

ze dne 25. 6. 2018

na provedení Stavebních prací

**„Obnova vodovodních řadů, ul. Zenklova (úsek Palmovka - Elsnicovo nám.), Praha 8“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **S u b t e r r a a.s.**, IČ:45309612, DIČ: CZ45309612

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1383

zastoupena**:** na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly během realizace stavebních prací. Zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* část zemních prací v ul. Zenklova, Světová, Na Hrázi, U Synagogy,
* zpětné použití nevyhovující stávající zámkové betonové dlažby ul. Zenklova,
* montáže 75 m potrubí DN 300 vč. armatur a souvisejících zemních prací v ul. Zenklova (úsek mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka).“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* odstranění 2 vrstev železobetonových panelů, betonového bloku a zvětšené vrstvy živice v trase vodovodních řadů v ul. Zenklova, Světová, Na Hrázi, U Synagogy,
* prodloužení provizorního vodovodu z PE DN 225, vč. jeho zahloubení pod stávajícím terénem, zásypu a přebetonování,
* odstranění a nové zřízení uliční vpusti, dodávku a montáž 4 ks kolen v ul. Světová/Zenklova,
* prohloubení startovací jámy v ul. Koželužská,
* dodávku nové zámkové betonové dlažby v ul. Zenklova (úsek mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka),
* provedení 4 ks kopaných sond mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka,
* dodávku armatur a úpravu etáže na vodovodním potrubí v cílové jámě podvrtu u metra Palmovka,
* provedení sanace 75 m úseku stávajícího vodovodního potrubí rukávcem z PE, vč. armatur, kamerového průzkumu a všech souvisejících prací v ul. Zenklova (úsek mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka),
* demontáž poškozené stávající 6 m trouby TTL DN 300 mm ve startovací jámě podvrtu u metra Palmovka a její nahrazení novou 6 m troubou TTL DN 300 mm.“
  + - 1. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **4.573.727,21 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 -1.206.190,85 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 5.779.918,06 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 21.800.113,68 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 4.573.727,21 Kč

Celková cena bez DPH **26.373.840,89 Kč**

DPH 21 %

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 – zdůvodnění dodatečných stavebních prací

č. 2 - položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |

Příloha č. 1

**Obnova vodovodních řadů, ul. Zenklova (úsek Palmovka - Elsnicovo nám.), Praha8**

Při realizaci stavebních prací na Obnově vodovodního řadu v ul. Zenklova, Světová, Na Hrázi, U Synagogy byla při výkopových pracích zjištěna jiná skladba zásypu nad stávajícím potrubím než předpokládala zadávací dokumentace.

V trase vodovodního řadu byly pod stávajícími komunikacemi zastiženy 2 vrstvy železobetonových panelů, betonový blok, dvojnásobná vrstva živice. Byla odstraněna a znovu dodána a osazena UV, která byla v kolizi s trasou nového vodovodu. Musela být zvětšena startovací jáma pro protlak v ul. Koželužská z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řadem. Rovněž u protlaku pod tramvajovým tělesem u metra Palmovka bylo nutné prohloubit a zvětšit startovací i cílovou jámu z důvodu kolize s železobetonovými deskami ohraničujícími stavbu stanice metra Palmovka a kolize s plynovodním potrubím a elektrokabely. Se zvětšením startovací a cílové jámy souvisí i zvětšení rozsahu oprav stávajících betonových zámkových dlažeb.

V části ul. Zenklova u zastávky tramvaje byla stávající zámková dlažba v technicky nevyhovujícím stavu, po dohodě s Technickou správou komunikací hl. m. M. Prahy, a.s. byla dodána nová betonová zámková dlažba.

V úseku mezi ul. U Synagogy a výstupem metra Palmovka se provedly ruční kopané sondy na ověření pokládky vodovodního řadu DN 300 mm, při kterých byla zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (plynovod, elektrokabely) a kolize se 2 trakčními sloupy pro tramvaj, jejichž základové patky jsou nabetonovány na stávající vodovodní řad.

Z tohoto důvodu byla v tomto 75 m úseku navržena sanace stávajícího vodovodního řadu DN 300 mm PE vložkou, vč. nových armatur. Při realizaci prací na obnově vodovodního řadu bylo nutné v tomto úseku navýšit metráž provizorního vodovodu a provést z důvodu kolize s chodci jeho zahloubení a provizorní betonáž do úrovně stávajícího terénu.

U metra Palmovka musela být vyměněna jedna 6 m stávající trouba z TTL DN 300 mm vč. tvarovek, která při napouštění vody praskla.