Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Číslo smlouvy: 16988/SVSL/19

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 07755/SVSL/19 ze dne 4. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený:		RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

- Ing. Ladislav Trčka - PROINK

- Sídlo:	Hornická 198, 788 32 Staré Město

- Zastoupený:

- IČO: 13617826

- Bankovní spojení:		Číslo účtu:

- Telefon:

- E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Při detailní prohlídce a zaměření objektu bylo zjištěno, že zdravotechnika objektu se blíží ke konci své životnosti. Z uvedeného důvodu se projektové práce rozšiřují o zpracování kompletní rekonstrukce zdravotechniky a dochází k prodloužení termínu a navýšení ceny  za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

- Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. III., bod 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je objednateli ve lhůtě do:

| Část díla | Termín |
| --- | --- |
| a) Zajištění podkladů pro PD (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu) | do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr | do 28.2.2020 |
| c) Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci) | podání do 3 dnů od dokončení projektových prací |
| d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr | po nabytí právní moci stavebního povolení a do 6 týdnů od získání souhlasného stanoviska NPÚ (odboru památkové péče). |
| e) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace |

  - Čl. IV., bod 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

## Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 		463.300 Kč

DPH 21%:			  97.293 Kč

Cena včetně DPH: 	560.593 Kč

- Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Čl. IV., bod 4.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

| Část díla | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| a) Zajištění podkladů pro PD (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu) | 55.100 Kč | 66.671 Kč |
| b) Vypracování projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr | 227.000 Kč | 274.670 Kč |
| c) Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci) | 25.200 Kč | 30.492 Kč |
| d) Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr | 120.000 Kč | 145.200 Kč |
| e) výkon autorského dozoru | 36.000 Kč | 43.560 Kč |

Vypracování projektové dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr pro výběr zhotovitele a zajištění inženýrské činnosti obsahuje tyto části:

- Kompletní digitalizace podkladů zaměření stávajícího stavu a kontrolní měření na místě stavby

- Provedení průzkumu vlhkosti zdiva v 1. PP a části 1. NP

- Stavební část (architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení)

- Požárně bezpečnostní řešení

- Technika prostředí staveb (kompletní rekonstrukce zdravotechniky, ÚT, VZT, elektro silnoproud a slaboproud, plynoinstalace-včetně nové přípojky plynu)

- Výkaz výměr a položkový rozpočet nákladů

- Energetický průkaz s energetickým štítkem budovy

- Inženýrskou činnost: zajistit opatření stavebního úřadu vč. vyjádření dotčených orgánů. V případě, že stavební záměr nevyžaduje opatření stavebního úřadu zajistit od místně příslušného stavebního úřadu „sdělení“ že zamýšlený záměr nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu

  - Čl. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.

- Přílohy: 	Příloha č. 1 – cenová nabídka

- Příloha č. 2 – požadavky objednatele na stavbu

V Praze dne	18. 12. 2019			                 	Ve Starém Městě dne 10.12.2019

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  |  |
| ředitel |  | jednatel |

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA – CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU V OLOMOUCI

(projektové práce, inženýrská činnost)

Objednatel : 	AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11

Stavba : 		Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, Lafayettova 45/13, Olomouc

Zhotovitel : 	Ladislav Trčka – PROINK 	Hornická 198, Staré Město

tel./fax. :

mobil :

e-mail :

Doplnění části projektové dokumentace „b) projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr“ o projektovou dokumentaci na kompletní výměnu zdravotechnických instalací vč. rozpočtu a výkazu výměr

Cena:

Kompletní zpracování ZTI (projekt + rozpočet) – bez DPH		36.000 Kč

DPH 21%												  7.560 Kč

Cena celkem vč. DPH (21%)								43.560 Kč

Termín:

b) Vypracování projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr vč. kompletní výměny zdravotechnických instalací: do 28. 2. 2020

Příloha č. 2

Požadavky objednatele na stavbu

Rozsah prací:

- výmalba interiéru objektu

- lokální opravy omítek venkovní fasády

- celková rekonstrukce otopné soustavy

- repasování oken

- zateplení zadní fasády objektu

- vytvoření inspekčního pokoje

- oprava střechy

- rekonstrukce elektrorozvodů

- větrání suterénu

- výměna podlah chodeb a schodišť

- vyčištění fasády objektu

- obnova sanitárního zařízení v přízemí

- kompletní rozvody ZTI (voda, kanalizace)

- instalace klimatizace do kanceláří v podkroví

- celková rekonstrukce zabezpečení budovy s napojením na stávající ústřednu PZTS